## Sheet1
附件2
平原示范区2019年扶贫资金项目计划表
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年师寨镇毛遂承创农业开发有限公司委托经营种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平原示范区师寨镇 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 新建钢结构温室蔬菜大棚60亩、用于反季瓜果花卉种植30亩. | 155 | 财政资金 | 师寨镇50户贫困户 | 项目实施后将带动50户贫困户发展温室蔬菜大棚种植，并在3个村设立30个公益性岗位，每户年均收益3000元左右，贫困户通过日常打扫卫生、禁烧值班等来领取工资。 | 是 | 吸纳贫困户务工20户，每户年均务工收入18000元。并在3个村设立30个公益性岗位，每户年均收益3000元左右，贫困户通过日常打扫卫生、禁烧值班等来领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年师寨镇秋韵菊业菊花种植项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 平原示范区师寨镇 | 2019年2月-2019年11月 | 平原示范区扶贫办 | 新增40亩地种植菊花催花大棚，宽2.8米，长150米，高1.7米，共计47个，每篷种植盆栽菊花2000盆，共计可种植国庆节前上市品种菊花94000盆。 | 40 | 财政资金 | 师寨镇40户贫困户 | 项目实施后将带动40户贫困户发展菊花种植产业，并在徐堂村设立公益性岗位，每户年均收益3000元左右，贫困户通过日常打扫卫生、禁烧值班等来领取工资。 | 是 | 务工吸纳贫困户4户4人，每户年均务工收入18000元。并在徐堂村设立公益性岗位，每户年均收益3000元左右。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年师寨镇柴庄村软籽石榴种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 师寨镇柴庄村 | 2019年3月-2019年10月 | 平原示范区扶贫办 | 发展种植软籽石榴50亩，每亩约130颗石榴，共计6500棵，每棵树苗30元，50亩地约20万元。 | 20 | 财政资金 | 柴庄村12户贫困户 | 项目实施将带动12户贫困户发展软籽石榴种植，每亩约收入20000元，并吸纳2户贫困户务工，年收入不低于18000元。 | 是 | 12户贫困户种植软籽石榴，每亩年收入20000元，吸纳贫困户2户务工，每户年均务工收入不低于18000元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡司窑村现代都市农业园种植项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡司窑村 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 计划在司窑村租地240亩，平整土地、挖穴，计划种植核桃树150亩，冬枣树40亩，梨树20亩。 | 50 | 财政资金 | 桥北乡司窑村28户贫困户 | 项目建成后直接带动10户贫困户种植桃树，增收3万元以上，同时安排贫困户5户5人务工就业，务工年收入不低于18000元，并在司窑村设立公益性岗位，每户年收益2000元左右，贫困户通过日常打扫卫生、禁烧值班等来领取工资。 | 是 | 10户贫困户种植桃树，增收3万元以上，同时安排贫困户5户5人务工就业，务工年收入不低于18000元，并在司窑村设立公益性岗位，每户年收益2000元左右，贫困户通过日常打扫卫生、禁烧值班等来领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡小张庄村禾丰专业合作社蔬菜大棚项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡小张庄 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 建设大棚8座，长50米，宽9米，高3米，种植蔬菜项目。 | 30 | 财政资金 | 桥北乡小张庄村28贫困户 | 项目建成后带动5户贫困户种植蔬菜，同时安排3户3人贫困户务工，年工资不低于18000元，并设置公益性岗位，每户年收益2000左右，通过日常打扫卫生、禁烧值班等来领取工资。 | 是 | 5户贫困户种植蔬菜，同时安排3户3人贫困户务工，年工资不低于18000元，并设置公益性岗位，每户年收益2000左右。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡葛韩庄村高效温室大棚建设项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 桥北乡葛韩庄 | 2019年7月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 建设高效温室大棚1座，并建设观光旅游设施、亲子乐园、儿童游乐场，项目效果至少带动10户贫困户长期就业务工，每人每月工资不低于1500元，同时每年为村集体增收7.28万元 | 104 | 财政资金 | 桥北乡11户贫困户 | 项目建成后带动10户贫困户10人务工就业，年工资不低于18000元，并设立公益性岗位，通过非常打扫卫生，禁烧值班来领取工资。 | 是 | 带动10户贫困户10人务工就业，年工资不低于18000元，并设立公益性岗位，通过非常打扫卫生，禁烧值班来领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡季庄村中草药种植观光产业园项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡季庄 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 计划建设苗圃基地500亩，中草药仓库5000㎡，技术研发中心1000㎡。 | 10 | 财政资金 | 桥北乡14户贫困户 | 项目建成后为14户贫困户增收1.5万元以上，带动2户2人务工就业，工资年不低于18000元，并在季村里设置公益性岗位，户收益2000元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班来领取。 | 是 | 为14户贫困户增收1.5万元以上，带动2户2人务工就业，工资年不低于18000元，并在季村里设置公益性岗位，户收益2000元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班来领取。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡尤拐村思味特食品有限公司食品加工项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 桥北乡尤拐村 | 2019年2月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 用于扩建生产车间，建设办公用地，建设冷库，购置机器设备，项目效果至少带动3户贫困户长期就业务工，每人每月工资不低于1500元，同时每年为村集体增收2.1万元 | 30 | 财政资金 | 桥北乡尤拐村30贫困户 | 带动3人务工就业 ，工资年不低于18000元，并在尤拐村设置公益性岗位，户收益1500元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班来领取工资。 | 是 | 带动3人务工就业 ，工资年不低于18000元，并在尤拐村设置公益性岗位，户收益1500元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班来领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡尤拐村豫康农业发展有限公司草坪种植项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 桥北乡尤拐村 | 2019年7月至2019年11月 | 平原示范区扶贫办 | 引进国外优质种植百幕大母草300亩、早熟禾300亩、果岭草300亩、平整土地喷灌设施，项目效果：至少带动10户贫困户长期就业，每人每月工资不低于1500元，同时为村集体增收7万元。 | 100 | 财政资金 | 桥北乡尤拐村21贫困户 | 项目建成后带动10户10人务工就业，年工资不低于18000元，并设置公益性岗位，通多打扫卫生、禁烧值班领取工资。 | 是 | 带动10户10人务工就业，年工资不低于18000元，并设置公益性岗位，通多打扫卫生、禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡范庄村蔬菜大棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡范庄 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 计划建设6座蔬菜大棚，占地20亩，配套设施，平整土地，栽植。 | 18 | 财政资金 | 桥北乡范庄村18户贫困户 | 项目建成后解决3户3人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在范庄提供公益性岗位，年收益2000元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。 | 是 | 提供3户3人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在范庄提供公益性岗位，年收益2000元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡刘合庄村胜辉园艺技术有限公司花卉种植项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 桥北乡刘合庄 | 2019年7月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 扩大花卉种植规模，种植蝴蝶兰花卉150000株，项目效果:至少带动3户贫困户长期就业，每人每月工资不低于1500元，同时为村集体增收2.1万元。 | 30 | 财政资金 | 桥北乡13户贫困户 | 项目建成后解决3户3人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在范庄提供公益性岗位，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。 | 是 | 项目建成后解决3户3人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在范庄提供公益性岗位，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年李涛庄村和鑫种植专业合作社高效农业及观光、采摘建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡李涛庄 | 2019年7月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 蔬菜大棚建设，观光莲藕池建设，采购种子，鱼塘建设。项目效果：项目建成后为带动17户贫困户就业，月工资不低于1500元，同时为村集体增收2.1万元。 | 30 | 财政资金 | 李涛庄、杨庄、刘合庄24户贫困户 | 项目建成后解决3户3人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在李涛庄、杨庄、刘合庄提供公益性岗位，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。 | 是 | 项目建成后解决3户3人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在李涛庄、杨庄、刘合庄提供公益性岗位，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡小辛庄九亩九生态农业公司大棚建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡小辛庄 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 目前流转土地120亩，蘑菇大棚3座，每座占地190㎡鸡棚260㎡，家禽共1000余只，种植桃树10亩，软籽石榴30亩，钙果31亩，计划建设原来蘑菇大棚的基础上再建15座。 | 8 | 财政资金 | 桥北乡8户贫困户 | 项目建成后提供2户2人务工就业，工资不低于18000元，在小辛庄村提供公益性岗位，收益2000元左右。通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。 | 是 | 提供2户2人务工就业，工资不低于18000元，在小辛庄村提供公益性岗位，收益2000元左右。通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡李涛庄家庭农场农业种植项目 | 产业扶贫 | 续建 | 桥北乡李涛庄 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 家庭农场结合李涛庄村和鑫种植农民专业合作社与原阳县庆鹏农牧专业合作社，发展果园100余亩，蔬菜大棚200亩，苗木绿化100余亩。 | 10 | 财政资金 | 桥北乡6贫困户 | 项目建成后为带动2户贫困户种植果树，提供2户2人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在李涛庄村内提供公益性岗位，年收益2000元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。 | 是 | 带动2户贫困户种植果树，提供2户2人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在李涛庄村内提供公益性岗位，年收益2000元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡大张庄村草莓园种植项目 | 产业扶贫 | 续建 | 桥北乡大张庄 | 2019年3月至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 种植大棚优质草莓3亩。 | 10 | 财政资金 | 桥北乡8贫困户 | 项目建成后提供2户2人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在大张庄村设置公益性岗位，年收益1500元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。 | 是 | 提供2户2人贫困人口务工就业，年工资不低于18000元，并在大张庄村设置公益性岗位，年收益1500元左右，通过日常打扫卫生，禁烧值班领取工资。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019河南省仕博生态农业科技有限公司建设扶贫产业项目。 | 产业扶贫 | 扩建 | 祝楼乡新城村 | 2019年2月-2019年6月 | 平原示范区扶贫办 | 建设现代化智能温室大棚2592平方米，修建道路200米，宽5米。 | 100 | 财政资金 | 祝楼乡100户贫困户 | 建成后带动10户贫困户务工，月工资不低于1500元，建立公益性岗位，年收入不低于500元。 | 是 | 建成后带动10户贫困户务工，月工资不低于1500元，建立公益性岗位，年收入不低于500元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄镇由甲田农业生鲜分拨配送中心建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 2019.01-2019.08 | 平原示范区扶贫办 | 建设生鲜农产品分拨中心2000㎡、生鲜农产品备料中心2000㎡、生鲜及标品化食材存储仓库（含常温库、保鲜库和冷库）1336 ㎡ ，部分生活配套设施667㎡。 | 328 | 财政资金 | 韩董庄镇68户贫困户 | 吸纳贫困户35户，就业务工，保证贫困户每月收入不低于1500元。设立33个公益性岗位，贫困户可通过日常打扫村内卫生、禁烧值班等来领取工资，户均增收3000元以上。 | 是 | 吸纳贫困户35户，就业务工，保证贫困户每月收入不低于1500元。设立33个公益性岗位，贫困户可通过日常打扫村内卫生、禁烧值班等来领取工资，户均增收3000元以上。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年西徐庄村绿化草坪、苗木种植项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 原武镇西徐庄村 | 2019年2月-2019年11月 | 平原示范区扶贫办 | 计划引进绿化苗木、五角枫、红叶石榴、法桐等品种的植树，扩建面积150亩。 | 51 | 财政资金 | 西徐庄15户贫困户 | 项目建成后，预计带动5户贫困户务工，年收入不低于18000元。同时，并选取4个村设立公益性岗位，贫困户可通过日常打扫村内卫生、禁烧值班等来领取工资户均增收2900元。 | 是 | 项目建成后，预计带动5户贫困户务工，年收入不低于18000元。同时，并选取4个村设立公益性岗位，贫困户可通过日常打扫村内卫生、禁烧值班等来领取工资户均增收2900元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年度金水电缆集团开关车间建设委托经营管理项目 | 产业扶贫 | 扩建 | 原武镇西徐庄 | 2019年3月-2019年9月 | 平原示范区扶贫办 | 计划建设开关生产车间2000平方米，增加生产设备10台，增加生产线2条。 | 70 | 财政资金 | 原武镇22户贫困户 | 项目建成后，可吸纳贫困务工人员7人，年均收入18000元以上。并选取3个村设立公益性岗位，每个岗位年收入不低于800元。 | 是 | 项目建成后，可吸纳贫困务工人员7人，年均收入18000元以上。并选取3个村设立公益性岗位，每个岗位年收入不低于800元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年村集体经济项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1至2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 选取示范区15个贫困人口较多的村，每村50万元，按照7:3的收益，进行分配，贫困户可分的1.5225万元，村集体收入0.6525万元。 | 750 | 财政资金 | 全区贫困户 | 资金收益分配按照贫困户获得70%，1.5225万元，村集体收入30%，0.6525万元。 | 是 | 资金收益分配按照贫困户获得70%，1.5225万元，村集体收入30%，0.6525万元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年祝楼乡世鼎服装加工委托经营项目 | 产业扶贫 | 新建 | 祝楼乡北胡庄村 | 2019年7月至2019年9月 | 平原示范区扶贫办 | 增加缝纫机设备60台，每台价格约4000元，厂房扩建100平方，每平方月600元。 | 30 | 财政资金 | 北胡庄村6户贫困户 | 带动6户贫困户就业务工，年收益不低于18000元，并选取1-3个村设立公益性岗位，每个岗位年收入不低于800元。 | 是 | 带动6户贫困户就业务工，年收益不低于18000元，并选取1-3个村设立公益性岗位，每个岗位年收入不低于800元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年河南台能光电科技有限公司发展壮大村集体经济项目 | 产业扶贫 | 新建 | 韩董庄镇杨厂 | 2019年1月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 将省派第一书记资金注入河南台能光电科技有限公司，帮助其用于公司相关锂电池管理系统，太阳能光伏发电系统锂电池及原料研发、设计、生产、销售等。 | 50 | 财政资金 | 杨厂村27贫困户 | 为贫困户提供流动岗位10个，没人预计年收入1.8万元，引导贫困户在家自主创业，通过线上平台销售，预计每户收入1000元。 | 是 | 为贫困户提供流动岗位10个，没人预计年收入1.8万元，引导贫困户在家自主创业，通过线上平台销售，预计每户收入1000元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年师寨镇师寨村村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 师寨镇师寨村 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 新建总长1391米、4米宽、0.16米厚的水泥路8条。 | 50 | 财政资金 | 师寨村14户贫困户 | 解决师寨村14户贫困户出行难问题。 | 是 | 解决师寨村14户贫困户出行难问题。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年师寨镇近科楼村村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 师寨镇近科楼村 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 新建总长1300米、4米宽、0.16米厚的水泥路8条。 | 50 | 财政资金 | 近科楼村7户贫困户 | 解决近科楼村7户贫困户出行难问题 | 是 | 解决近科楼村7户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年祝楼乡蒙城村村内道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 祝楼乡蒙城 | 2019年3月-2019年4月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1360米，厚0.18米，总面积4352平方米。 | 56.576 | 财政资金 | 蒙城村5户贫困户 | 解决蒙城村5户贫困户出行难问题 | 是 | 解决蒙城村5户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年祝楼乡祝楼村内道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 祝楼乡祝楼村 | 2019年3月-2019年5月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路1条，长685米，宽6米，厚度0.16米，总面积4110平方米。 | 55.9 | 财政资金 | 祝楼村13户 | 解决近祝楼村13户贫困户出行难问题 | 是 | 解决近祝楼村13户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄拾区村道路硬化建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩董庄镇拾区 | 2019年7月-2019年10月 | 平原示范区扶贫办 | 新修道路全长1050米，宽4米，厚16厘米，共计4200平方米。 | 50 | 财政资金 | 拾区村17户贫困户 | 解决拾区村17户贫困户出行难问题 | 是 | 解决拾区村17户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄镇韩董庄村村内道路路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩董庄镇韩董庄村 | 2019年1月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1042米、宽4米、厚16厘米，总面积4167平方。 | 50 | 财政资金 | 韩董庄村18贫困户 | 解决韩董庄村18贫困户出行难问题 | 是 | 解决韩董庄村18贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄镇府庄村村内道路路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩董庄镇府庄 | 2019年1月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1040米、宽4米、厚16厘米，总面积4166平方。 | 50 | 财政资金 | 府庄村23贫困户 | 解决府庄村23贫困户出行难问题 | 是 | 解决府庄村23贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄镇杨厂村村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩董庄镇杨厂 | 2019年1月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1040米、宽4米、厚16厘米，总面积4166平方。 | 50 | 财政资金 | 杨厂村27贫困户 | 解决杨厂村27贫困户出行难问题 | 是 | 解决杨厂村27贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄镇官地村村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩董庄镇官地 | 2019年1月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1040米、宽4米、厚16厘米，总面积4166平方。 | 50 | 财政资金 | 官地村20贫困户 | 解决官地村20贫困户出行难问题 | 是 | 解决官地村20贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年韩董庄镇吴厂村村内道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 韩董庄镇吴厂 | 2019年1月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1040米、宽4米、厚16厘米，总面积4166平方。 | 50 | 财政资金 | 吴厂村17贫困户 | 解决吴厂村17贫困户出行难问题 | 是 | 解决吴厂村17贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡盐店庄村道路硬化项目（桃园道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡盐店庄 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 村桃园路长1040米，宽5米，厚18厘米，总面积5200平方，每平方造价100元。 | 52 | 财政资金 | 盐店庄村13户贫困户 | 解决盐店庄村13户贫困户出行难问题 | 是 | 解决盐店庄村13户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡盐店庄村2019年道路硬化项目（村外道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡盐店庄 | 2019年7月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 道路长230米，宽5米，厚16厘米，总面积1150平方，每平方造价110元 | 12.5 | 财政资金 | 盐店庄村13户贫困户 | 解决盐店庄村13户贫困户出行难问题 | 是 | 解决盐店庄村13户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡尤拐村道路硬化项目（村外道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡尤拐村 | 2019年7月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 村外生产路，长1230米，宽4米，厚16厘米，总面积4920平方，每平方造价110万。 | 54 | 财政资金 | 尤拐村53户贫困户 | 解决尤拐村53户贫困户行路难问题 | 是 | 解决尤拐村53户贫困户行路难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡李涛庄村道路硬化项目（村内道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡李涛庄 | 2019年7月-2019年8月 | 平原示范区扶贫办 | 村内道路长560米，宽8.5米，厚16厘米，总面积4760，每平方造价110元。 | 52.5 | 财政资金 | 李涛庄13户贫困户 | 解决李涛庄13户贫困户出行难问题 | 是 | 解决李涛庄13户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡马庄道路硬化项目（村内道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡马庄 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路3条，长1030米，宽6米，厚18厘米，总面积6180平方米，每平方米造价80元 | 49.4 | 财政资金 | 马庄村24户贫困户 | 解决马庄村24户贫困户出行难问题 | 是 | 解决马庄村24户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡刘合庄村道路硬化项目（村内道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡刘合庄 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路5条，长1500米、宽4米，厚16厘米，总面积6000平方米，每平方米造价约80元 | 48 | 财政资金 | 刘合庄8户贫困户 | 解决刘合庄8户贫困户出行难问题 | 是 | 解决刘合庄8户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡范庄村道路硬化项目（村内道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡范庄 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路4条，长1500米、宽4.5米，厚16厘米，总面积6750平方米，每平方米造价约80元 | 54 | 财政资金 | 范庄村18户贫困户 | 解决范庄村18户贫困户出行难问题 | 是 | 解决范庄村18户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年桥北乡小刘庄道路硬化项目（村内道路） | 村基础设施 | 新建 | 桥北乡小刘庄 | 2019年3月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 修水泥路2条，长750米、宽5米，厚16厘米，总面积3750平方米，每平方米造价约80元 | 30 | 财政资金 | 小刘庄7户贫困户 | 解决小刘庄7户贫困户出行难问题 | 是 | 解决小刘庄7户贫困户出行难问题
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年示范区贫困人口家庭医生签约项目 | 健康扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年10月-2019年12月 | 平原示范区文教体卫局 | 用于全区4056贫困人口体检每年体检一次，每月随访一次。 | 49 | 财政资金 | 全区4056人 | 用于全区4056贫困人口体检每年体检一次，每月随访一次。 | 是 | 用于全区4056贫困人口体检每年体检一次，每月随访一次。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年“一揽子”保险农业保险项目 | 金融扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 为示范区农业种植保险每亩27元。 | 11 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 为示范区1259户贫困户购买种农业植保险，每亩27元。 | 是 | 为示范区1259户贫困户购买种农业植保险，每亩27元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年广播电视户户通项目 | 基础设施 | 续建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12 | 平原示范区扶贫办 | 为享受政策1248户贫困户，每户180元，缴纳广播电视户户通费用。 | 23 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 为享受政策1248户贫困户，每户180元，缴纳广播电视户户通费用。 | 是 | 为享受政策1248户贫困户，每户180元，缴纳广播电视户户通费用。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年雨露计划职业教育补助项目 | 教育扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12 | 平原示范区扶贫办 | 为贫困户子女职业教育补助118人，每人3000元。 | 35.4 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 为贫困户子女职业教育补助118人，每人3000元。 | 是 | 为贫困户子女职业教育补助118人，每人3000元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年雨露计划短期技能培训项目 | 就业扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12 | 平原示范区扶贫办 | 培训短期技能补助10人，每人补助2000元。 | 2 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 培训短期技能补助10人，每人补助2000元。 | 是 | 培训短期技能补助10人，每人补助2000元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年雨露计划创业致富带头人项目 | 教育扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12月 | 平原示范区扶贫办 | 培训创业致富带头人10人。 | 7.2 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 计划培训创业致富带头人10人，带动贫困户致富。 | 是 | 计划培训创业致富带头人10人，带动贫困户致富。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年金融扶贫小额贷款贴息项目 | 金融扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年3月-2019年8月 | 金融办 | 为鹏宇包装有限公司贷款200万，滨湖园林公司贷款300万，天意新能源公司贷款1800万。为三家带贫企业发放贴息。 | 80 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 企业带款按照每户5万元来贷款，贫困户每年每户增加分红2175元。 | 是 | 企业贷款按照每户5万元发放贷款，贫困户每年每户增加分红2175元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年示范区档立卡贫困户优秀务工奖补项目 | 就业扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12 | 组织人事局劳动社保科 | 对全区当年务工超过6个月，年收入超过20000元的优秀务工人员进行奖补，每人补助2000元。 | 37 | 财政资金 | 五乡镇100人贫困户 | 对全区当年务工超过6个月，年收入超过20000元的优秀务工人员进行奖补，预计对100人每人奖补2000元。 | 是 | 对全区当年务工超过6个月，年收入超过20000元的优秀务工人员进行奖补，预计对100人每人奖补2000元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年电子商务村级服务网点项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北、韩董庄、师寨、原武 | 2019年1月-2019年12月 | 商务局 | 建成6个村级服务网点，加大农产品销售量，吸纳贫困人口在站点务工。 | 60 | 财政资金 | 示范区五乡镇 | 每个网点吸纳贫困户务工，月收入不少于1500元 | 是 | 每个网点吸纳贫困户务工，月收入不少于1500元
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年电子商务乡级服务站项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北、韩董庄、原武 | 2019年1月-2019年12月 | 商务局 | 建成3个乡级服务站点，加大农产品销售量县贫困户在站点务工。 | 3 | 财政资金 | 示范区五乡镇 | 每个网点吸纳贫困户务工，月收入不少于1500元 | 是 | 每个网点吸纳贫困户务工，月收入不少于1500元
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年物流配送网点项目 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北、原武 | 2019年1月-2019年12月 | 商务局 | 建成2个物流配送中心，加大农产品销售量将货物发送至各地，吸纳贫困户务工。 | 2 | 财政资金 | 示范区五乡镇 | 创建我区知名农作物品牌，提高我区1248户贫困户收入不低于300元。 | 是 | 创建我区知名农作物品牌，提高我区1248户贫困户收入不低于300元。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年新型农业经营主体带贫项目 | 产业扶贫 | 维护 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12月 | 社会事务局农办 | 吸纳建档立卡贫困人口就业的合作社、涉农企业等，就业贫困户110户，年工资收入达到5000元以上。 | 19.25 | 财政资金 | 五乡镇的贫困户 | 吸纳建档立卡贫困人口就业的合作社、涉农企业等，就业贫困户110户，年工资收入达到5000元以上。 | 是 | 吸纳建档立卡贫困人口就业的合作社、涉农企业等，就业贫困户110户，年工资收入达到5000元以上。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019贫困户种植优质小麦奖补项目 | 产业扶贫 | 维护 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12月 | 社会事务局农办 | 贫困户种植优质小麦，600亩左右，每户每亩补贴150元。 | 15 | 财政资金 | 五乡镇的贫困户 | 贫困户种植优质小麦，每户每亩补贴150元，贫困户年增加收入300元左右。 | 是 | 贫困户种植优质小麦，每户每亩补贴150元，贫困户年增加收入300元左右。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年示范区土地流转奖补项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12月 | 社会事务局农办 | 流转贫困户土地，每亩奖补企业300元，奖补贫困户200元 | 10 | 财政资金 | 示范区五乡镇贫困户 | 企业流转贫困户土地，每亩使贫困户增加200元收入。 | 是 | 企业流转贫困户土地，每亩使贫困户增加200元收入。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019百企万户奖补项目 | 产业扶贫 | 新建 | 平原示范区 | 2019年1月-2019年12月 | 园区服务局 | 建设扶贫就业点，并且安排贫困户务工稳定在5人以上（含5人）的。 | 50 | 财政资金 | 示范区建档立卡贫困户 | 建设扶贫就业点，并且安排贫困户务工稳定在5人以上（含5人）每月工资不低于1500元。 | 是 | 吸纳建档立卡贫困人口就业，每人的月收入不低于1500元（含1500元）。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2019年光伏信息监测系统 | 产业扶贫 | 新建 | 桥北乡 | 2019年1月-2019年12月 | 发展改革局 | 在桥北乡尤拐村、洪庄村安装光伏信息监测系统，方便上级对光伏电站的监控。 | 23 | 财政资金 | 桥北乡尤拐村、洪庄村贫困户 | 预计为尤拐村、洪庄村106户贫困户每年增加500元以上收入。 | 是 | 预计为尤拐村、洪庄村106户贫困户每年增加500元以上收入。