附件1

平原示范区省级园林城区创建工作

领导小组名单

组  长：杨  洁  示范区管委会主任

副组长：韩  斌  示范区党工委委员、管委会副主任

## 韩卫军  示范区管委会副主任

成  员：刘永胜  示范区纪工委副书记

杨含荣  平原公安分局局长

周海卿  示范区组织人事局局长

孙宏亮  示范区督查和绩效管理局局长

冯正奎  示范区财政局局长

王丁丁  示范区城乡建设管理局局长

胡春富  示范区社会事务局局长

宋  磊  示范区行政综合执法局局长

曹爱英  示范区文教体卫局局长

王  栋  示范区规划国土管理局副局长

崔  亚  原武镇人民政府镇长

禹会通  师寨镇人民政府镇长

李海涛  祝楼乡人民政府乡长

李晨晓  桥北乡人民政府乡长

张春雷  韩董庄镇人民政府镇长

熊雅凡  龙源街道办事处主任

王  勇  示范区投资集团董事长

领导小组下设办公室，办公室设在示范区城乡建设管理局，王丁丁同志兼任办公室主任，具体负责省级园林城区创建的统筹推进和协调及领导小组的日常事务等工作。

附件2

2020年平原示范区河南省园林城区创建工作任务分解表

| 一、综合管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 |  | 考核内容 | 任务及要求 |  | 责任单位 |  | 责任人 |  | 完成时限 |  | 备注 |
| 1 | 城市园林绿化管理机构 |  | ①按照各级政府职能分工的要求，设立独立的专业管理机构；②依照法律法规有效行使行政管理职能。 | ①按照要求提供机构成立文件和三定方案批文；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 组织人事局 |  | 周海卿 |  | 6月1日 |  |  |
| 2 | 城市园林绿化建设维护专项资金 |  | ①近三年城市园林绿化建设资金逐年增加；②政府财政预算中专门列项“城市园林绿化维护资金”，切实保障园林绿化日常维修养护及相关人员经费，并逐年增加。 | ①提供近三年城市园林绿化维护专项资金投入支出项目明细及支出证明、文件等证明材料；②提供近三年城市园林绿化新建、改建、扩建专项资金投入支出项目明细及相关文件证明。 |  | ①财政局 ②投资集团 |  | 冯正奎 王勇 |  | 6月1日 |  |  |
| 3 | 城市园林绿化科研能力 |  | ①具有以城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传为主要工作内容的独立或合作模式的科研机构和生产基地，并具有与城市（区）规模、经济实力及发展需求相匹配的技术队伍、规章制度健全、管理规范、资金保障到位。 | ①具有以城市园林绿化研究、成果推广和科普宣传为主要工作内容的研究机构；②近三年（含申报年）有园林科研项目在实际应用中得到推广；③提供科研机构和生产基地相关队伍建设、制度建设、资金投入情况说明及证明材料；④提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 城乡建设 管理局 投资集团 |  | 王丁丁 王勇 |  | 6月1日 |  |  |
| 4 | 《城市绿地系统规划》编制 |  | 《城市绿地系统规划》由具有相关规划资质的单位编制，经政府批准实施，纳入《城市总体规划》并与之相协调。 | ①提供《城市绿地系统规划》实施办法、实施细则文件等相关书面资料及修编、实情况说明和近三年工作总结；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 规划国土管理局 |  | 王栋 |  | 6月1日 |  |  |
| 5 | 城市绿线管理 |  | 严格实施城市绿线管制制度，按照《城市绿线管理办法》和《城市绿线划定技术规范》要求划定绿线，并在至少两种以上的公开媒体上向社会公布，设立绿线公示牌或绿线界碑，向社会公布四至边界，严禁侵占。 | ①供城市绿线规划图、文本和相关管理办法，以及绿线的公示和批复，有无非法占用绿地事件的发生等相关文件、资料、情况说明和近三年工作总结； ②提供绿线公示牌或绿线界碑设立及边界坐标公示情况说明及2-3例现场图片； ③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 规划国土管理局 |  | 王栋 |  | 6月1日 |  |  |
| 6 | 城市蓝线管理 |  |  | 划定城市蓝线，蓝线的管理和实施符合《城市蓝线管理办法》的规定。 |  | 规划国土管理局 |  | 王栋 |  | 6月1日 |  |  |
| 7 | 城市园林绿化制度建设 |  | 建立健全绿线管理、园林绿化工程管理、养护管理、公示制度及控制大树移栽、防止外来物种入侵、义务植树等各项管理制度健全。 | ①提供地方法规、规章，城市人民政府和有关主管部门出台的规范性文件，以及地方技术标准和管理规定等相关文件、资料及情况说明。城市园林绿化相关的制度和规划成果向社会公示，要检查公示展示平台； ②提供城市生态保护、生物多样性保护、控制大树移栽、防止外来物种入侵、义务植树相关制度、管理办法等文件、资料及情况说明；③工程管理应符合《建设工程监理规范》GB50319、《城 市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82等规范的相关要求；④园林绿化养护管理情况；提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | ①-②城乡建设管理局 ③-④ 投资集团 |  | 王丁丁 王勇 |  | 6月1日 |  |  |
| 8 | 城市园林绿化管理信息技术应用 |  | ①城市园林绿化建设和管理实施动态监管；②保障公众参与和社会监督。 | ①提供数字化建设方案、实施等相关文件、资料和情况说明，建立城市园林绿化网站和网络服务平台及其网上截图等证明材料； ②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 9 | 公众对城市园林绿化的满意率(%) |  | ≥75% | ①供近三年组织的调查问卷、调查统计表、调查报告等相关资料及情况说明； |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 二、绿地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核指标 | 考核内容 | 任务及要求 |  | 责任单位 |  | 责任人 |  | 报送时限 |  | 备注 |
| 1 |  | 建成区绿化覆盖率(%) | ≥35% | ①城建报表为准，提供城市各类绿地分类统计表、建成区面积等相关资； ②以城建报表为准，提供建成区人口数、公园绿地统计表等相关资料； ③提供近三年三绿指标递增情况一览表及说明； |  | 城乡建设管理局 平原公安分局（建成区人口） |  | 王丁丁 杨含荣 |  | 6月1日 |  | ★否决项；考核范围为城市建成区 |
| 2 |  | 建成区绿地率(%) | ≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 城市人均公园绿地面积 | ≥8.50㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 建成区绿化覆盖面积中乔、灌木所占比率(%) | ≥60% | ①提供乔灌木等绿地垂直投影面积统计表等材料，提供2-3个范例的图纸资料，以实地可视为满足要求； |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 5 |  | 城市各城区绿地率最低值 | ≥20% | ①提供辖区面积、各类绿地统计表及等量相关资料及情况说明； |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 6 |  | 城市各城区人均公园绿地面积最低值 | ≥4.50㎡ | ①提供辖区公园绿地统计表、人口数量等相关资料及情况说明； |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 7 |  | 公园绿地服务半径覆盖率(%) | ≥60% | 提供现状公园绿地分布、服务半径及居住用地分布图及等量相关统计及情况说明 |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 8 |  | 拥有综合公园指数 | ≥1 | ①提供综合性公园名称、位置、面积统计表及建设情况，建成区人口数量等相关资料及情况说明 |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 9 |  | 城市道路绿化普及率(%) | ≥90% | ①供城市道路明细统计表、道路行道树种植、移植、树种更换情况统计表等相关资料及情况说明； |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 10 |  | 城市道路省级绿化达标率(%) | ≥60% | ①提供城市道路情况统计明细表、绿地达标道路名称、长度、绿地率等相关资料及实施情况说明； |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 11 |  | 城市新建、改建居住区绿地达标率(%) | ≥80% | ①提供2018年-2020年新建、改建居住区的名称、建设年代、居住区面积、绿地面积及绿地率统计表，提供2-3小区绿地平面图等相关资料及情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  | 考核范围为建成区 |
| 12 |  | 城市公共设施、单位庭院绿地达标率(%) | ≥60% | ①提供2018年-2020年新建、改建公共设施的名称、建设年代、居住区面积、绿地面积及绿地率统计表，提供2-3处公共设施绿地平面图等相关资料及情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 |  | 城乡建设管理局 文教体卫局（学校） |  | 王丁丁 曹爱英 |  | 6月1日 |  | 考核范围为建成区 |
| 13 |  | 城市防护绿地实施率(%) | ≥70% | ①供绿地系统规划的防护绿地名称、位置、面积、实施情况、实施年限等相关资料及实施情况说明和近三年工作总结及2-3例实地图片 |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  | 考核范围为建成区 |
| 14 |  | 生产绿地占建成区面积比率(%) | - |  |  | 社会事务局（国储林） 城乡建设管理局（苗圃） |  | 胡春富 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 15 |  | 大于40hm² 的植物园数量 | - |  |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 16 |  | 林荫停车场推广率(%) | - |  |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 17 |  | 河道绿化普及率(%) | ≥80% | 提供河道绿化明细统计表 |  | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 三、建设管控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核指标 | 考核内容 | 任务及要求 | 责任单位 |  |  | 责任人 |  | 报送时限 |  | 备注 |
| 1 |  | 城市园林绿化综合评价值 | ≥7.00 | ①由第三方机构或专家组考核（含评价时间、人数构成、评价数据）相关资料及情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 2 |  | 城市公园绿地功能性评价值 | ≥7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 城市公园绿地景观性评价值 | ≥7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 城市公园绿地文化性评价值 | ≥7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 城市道路绿化评价值 | ≥7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 古树名木保护率(%) | ①严禁移植古树名木，古树名木保护率95%以上；②完成树龄超过50年（含）以上古树名木后背资源普查、建档、挂牌并确定保护责任单位或责任人。 | ①提供古树名木保护相关制度；②提供树龄超过50年以上古树名木名称、拉丁名、所属科属种、位置、种植时间、长势状况、保护范围、管理机构、管理方式、保护措施、图片及建档挂牌等相关资料和管理情况说明；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 祝楼乡 桥北乡 原武镇 师寨镇 韩董庄镇 |  |  | 李海涛 李晨晓 崔 亚 禹会通 张春雷 |  | 6月1日 |  | 辖区古树名木普查及保护工作。 |
| 7 |  | 节约型绿地建设率(%) | ①园林绿化建设已植物造景为主，以栽植全冠苗木为主，采取有效措施严格控制大树移植、大广场、喷泉、水井、人工大水面、大草坪、大色块、雕塑、灯具造景、过度亮化等；②合理选择应用乡土、适生植物，有限使用本地苗圃培育的种苗，严格控制反季节种植、更换行道树树种等；③因地制宜推广海绵型公园绿地建设。 | ①提供应用节约型园林技术的公园绿地、道路绿地等绿地名称、位置、面积、树种和地被植物选择、规划原则和应用技术、时间等相关资料和应用情况说明和近三年工作总结；②提供列举应用2-3例及图片；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 8 |  | 立体绿化推广 | 已制定立体绿化推广的鼓励政策、技术措施和实施方案，且实施效果明显。 | ①供立体绿化推广的鼓励措施、技术措施及立体绿化推广实施方案；提供立体绿化位置、面积、建设时间、图片等相关资料和实施情况说明近三年工作总结及2-3例、图片； | 城乡建设管理局 |  |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 9 |  | 城市“其他绿地”控制 | 依据《城市绿地系统规划》要求，建立城乡一体的绿地系统； | 城市郊野公园、风景林地、城市绿化隔离带等“其他绿地”得到有效保护和合理利用。 | 社会事务局（建成区外国储林） 祝楼乡 桥北乡 原武镇 师寨镇 韩董庄镇 |  |  | 胡春富 李海涛 李晨晓 崔 亚 禹会通 张春雷 |  | 6月1日 |  | 乡镇负责辖区内林地、绿化隔离带的保护和利用。 |
| 10 |  | 公园绿地应急避险场所实施率(%) | ≥60% | ①提供应急避险绿地规划图；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | ①规划国土管理局②城乡建设管理局 |  |  | 王栋 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 11 |  | 水体岸线自然化率(%) | - |  | 城乡建设管理局 |  |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |
| 12 |  | 城市历史风貌保护 | ①已划定城市紫线，制定《历史文化名城保护规划》或城市历史风貌保护规划，经过审批，实施效果良好；②城市历史文化街区、历史建筑等得到有效保护。 | ①提供《历史文化名城保护规划》，城市总体规划中的专题或风貌保护的专项规划的批复文件等相关资料和实施情况说明、近三年城市历史风貌保护情况工作总结；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 规划国土管理局 文教体卫局 |  |  | 王栋 曹爱英 |  | 6月1日 |  |  |
| 13 |  | 风景名胜区、文化与自然遗产保护与管理 | ①依法设立风景名胜区、世界遗产的管理机构，管理职能到位，能够有效行使保护、利用和统一管理职责 | ①提供保护管理机构名称，相关保护的地方性法规，保护情况说明和近三年工作总结；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 文教体卫局 |  |  | 曹爱英 |  | 6月1日 |  |  |
| 四、生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核指标 | 考核内容 | 任务及要求 | 责任单位 |  | 责任人 |  | 报送时限 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 年空气污染指数小于或等于100的天数 | ≥240天 | ①提供上报地方和国家环境质量监测点的数据统计，环境质量公报或监测点数据等相关资料、实施情况说明和近三年工作总结；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 行政综合执法局 |  | 宋磊 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 2 |  | 地表水Ⅳ类及以上水体比率(%) | ≥50% | ①地表水Ⅳ类及以上水体比率情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 行政综合执法局 |  | 宋磊 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 3 |  | 区域环境噪声平均值 | - | ≤60dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 生物多样性保护 | ①已完成不小于城市市域范围的生物物种资源普查；②已制定《城市生物多样性保护规划》和实施措施。 | ①提供《城市生物资源本底调查统计表》、《生物多样性保护规划》等相关资料和实施情况说明；②提供建成区内公园绿地木本植物名录、种植数量、长势情况说明等相关资料和实施情况说明；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设 管理局 社会事务局（林带、国储林方面） |  | 王丁丁 胡春富 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 5 |  | 城市湿地资源保护 | ①已完成城市规划区内的湿地资源普查；②已制定城市湿地资源保护规划和实施措施。 | ①提供城市湿地资源保护规划、方案；②提供城市湿地资源的名称、位置、面积、生物资源、历史文化价值、初次调查时间、现状情况等相关资料和实施情况说明，复查时查阅本地物种指数统计资料；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 五、市政设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核指标 | 考核内容 | 任务及要求 | 责任单位 |  | 责任人 |  | 报送时限 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 城市容貌评价值 | ≥7.00 | ①由第三方机构或专家组考核相关资料及情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 2 |  | 节能建筑比例(%) | - | ≥30% | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 3 |  | 住宅供热计量收费比例(%) | - | ≥25% | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 4 |  | 城市管网水检验项目合格率(%) | ≥99% | ①供近三年年度水质检测统计数据，并审核上报资料并实地调研等相关资料和实施情况说明。复查时查阅原始统计资料； | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 5 |  | 城市污水处理率(%) | 不低于申报年全省设市城市平均值 | ①供近三年污水处理率、城市污水处理污泥达标处置率数据报告等相关资料和实施情况说明及图片2-3张；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 6 |  | 城市生活垃圾无害化处理率(%) | 不低于申报年全省设市城市平均值 | ①供近三年垃圾处理率数据报告等相关资料、实施情况说明和工作总结及图片2-3张；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 行政综合执法局 投资集团 |  | 宋磊 王勇 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 7 |  | 城市道路完好率(%) | ≥95% | ①提供道路完好率报告和城市道路统计报表等相关资料和实施情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 投资集团 |  | 王丁丁 王勇 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 8 |  | 城市市政基础设施安全运行 | 城市地下管网、道路桥梁等市政基础设施档案健全，运行管理制度完善，监管到位，城市安全运行得到保障。 | ①提供近三年市政公用各专项规划及情况说明；②提供近三年供热供气老旧管网改造和配套设施建设情况等相关资料并加盖公章；③提供近三年城市桥梁检测与加固改造工作进展情况等相关资料并加盖公章；④提供近三年城市地下综合管廊建设的推进情况等相关资料并加盖公章 | ①规划国土管理局 ②城乡建设管理局 ③投资集团 |  | 王栋 王丁丁 王勇 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 9 |  | 城市排水 | 城市建成区排水系统健全，有专门的排水设施管理机构和专项维护资金保障。 | ①排水规划图等资料；②防汛等相关资料并加盖公章。 | ①规划国土管理局 ②城乡建设管理局 |  | 王栋 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 10 |  | 城市景观照明控制 | 实施城市景观照明工程，景观照明科学全理。城市道路照明装置率98%以个，城市道路亮灯率98%以上，并积极推广使用绿色节能灯具。 | ①提供道路照明系统专项规划；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | ①规划国土管理局 ②城乡建设管理局 |  | 王栋 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 六、人居环境与社会保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核指标 | 考核内容 | 任务及要求 | 责任单位 |  | 责任人 |  | 报送时限 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 社区配套设施建设 | 社区教育、医疗、体育、文化、便民服务、公厕等各类设施配套齐全。 | ①提供有社区配套设施规划图、建设统计表及情况说明等相关资料、实施情况说明和近三年工作总结；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 规划国土管理局 文教体卫局 行政综合执法局（公厕） 龙源办事处 |  | 王栋 曹爱英 宋磊 熊雅凡 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 2 |  | 棚户区、城中村改造 | ①建成区内基本完成棚户区和城市危房改造，居民得到妥善安置，实施物业管理。②制定城中村改造规划并按规划实施。 | ①提供城区消除棚户区、居民得到妥善安置，实施物业管理情况统计表；②提供《城中村改造规划》，并按规划实施等相关资料和实施情况说明，近三年工作总结；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 3 |  | 林荫路推广率(%) | ≥60% | ①提供林荫路名称、位置、长度、面积等统计表、建成区道路统计表等相关资料和实施情况说明；②提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 4 |  | 保障性住房建设计划完成率(%) | 连续两年保障性住房建设计划完成率≥100% | ①提供住房保障建设、居住情况统计表等相关资料、实施情况说明和近三年工作总结；②提供《保障性住房建设规划》，保障房建设情况等相关资料、实施情况说明和近三年工作总结；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 城乡建设管理局 |  | 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |
| 5 |  | 无障碍设施建设 | 主要道路、公园、公共建筑等公共场所设有无障碍设施，其管理、使用情况良好。 | ①提供主要道路、公园、公共建筑等公共场所无障碍设施设置的规划情况及说明，已建设的无障碍设施名称、位置，提供管理、使用和实施情况说明，近三年工作总结；②提供相关书面资料及电子文档，提供照片10张；③提供你单位认为能够达到该项标准的其他材料。 | 规划国土管理局 城乡建设管理局 |  | 王栋 王丁丁 |  | 6月1日 |  |  |  |

| 七、迎检资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标 | 考核内容 | 任务及要求 | 责任单位 | 责任人 | 报送时限 | 备注 |
| 1 | 园林绿化图册及12分钟影像资料 | 近三年来园林绿化建设及养护成绩展示图片的拍摄、影像资料 | 制作宣传示范区园林绿化成果彩色图册、影像资料 | 城乡建设管理局 投资集团 | 王丁丁 王勇 | 6月1日 |  |

说明：1.该表考核内容即《河南省园林城市系列标准》要求；

2.各责任单位按照责任分工和任务分解要求提供有关文件、数据报告、证明材料、图片资料等及情况说明，近三年指2018-2020年。上报材料用A4纸一式两份并加盖公章，同时报送电子版到邮箱（pysfqyl2016@126.com）.

3.各责任单位按时、保质、保量报送有关资料。检查时专业人士负责解释。

城乡建设管理局负责收集、统计、整理有关资料。联系人：张娟  联系电话17837318026

新乡市平原示范区综合办公室 2020年4月24日印发