## 2021.03.24
2021年平原示范区扶贫资金项目计划安排情况统计表
项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 建设（补助）标准 | 实施期限 | 实施单位及责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 资金规规及来源（万元）
[8 empty] | 合 计 | 专项资金 |  |  |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项
2021年平原示范区与“黄河美景”合作发展村集体经济项目 | 桥北乡洪庄村 | 委托扶贫资金761万元，注入河南美景农业科技有限公司，由企业自行用于企业发展，每年按照合作资金的8%给村集体分红（每半年分一次），“美景”每年将原合作资金的五分之一返还村集体，由区扶贫办统筹安排产业扶贫项目壮大村集体经济。 | 761万元 | 2121年1月-2021年6月 | 桥北乡、祝楼乡、师寨镇、韩董庄镇、原武镇、龙源街道 | 项目建成后每年按照合作资金的8%给村集体分红（每半年分一次），有劳动能力的困难群众通过公益性岗位获取报酬，无劳动能力的困难群众直接分红。带动困难群众增收致富。 | 项目建成后每年按照合作资金的8%给村集体分红（每半年分一次），有劳动能力的困难群众通过公益性岗位获取报酬，无劳动能力的困难群众直接分红。带动困难群众增收致富。 | 761 | 761 | 74 | 0 |  | 687 | 0 | 0
平原示范区2021年桥北乡葛韩庄村道路硬化项目（村内道路） | 桥北乡葛韩庄村 | 新修道路总长1510米，其中水泥路面795m，宽5m，厚16cm。沥青路面715m，宽5m，厚7.5cm。 | 98万元 | 2021年5月-2021年6月 | 桥北乡人民政府 | 解决葛韩庄包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 解决葛韩庄包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 98 | 98 | 10 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年桥北乡破车庄村道路硬化项目（村内道路） | 桥北乡破车庄村 | 新修道路总长1500米，宽5米，厚0.16米，总面积7500平方米。 | 98万元 | 2021年5月-2021年6月 | 桥北乡人民政府 | 解决破车庄包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 解决破车庄包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 98 | 98 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年拾区村村内道路硬化项目 | 韩董庄镇拾区村 | 新修水泥路长1050米，宽4.5米，厚16厘米，总面积4725平方米。 | 60万元 | 2021年3月-2021年9月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决拾区村包括两类人员在内的全村农户出行难问题 | 解决拾区村包括两类人员在内的全村农户出行难问题 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年韩董庄镇裴屋村村内道路硬化项目 | 韩董庄镇裴屋村 | 修水泥路5条，长1700米、宽4.5米、厚16厘米，总面积7650平方。 | 97万元 | 2021年2月-2021年9月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决裴屋村包括7户困难群众在内的全村农户出行难问题 | 解决裴屋村包括7户困难群众在内的全村农户出行难问题 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年吴厂村村内道路硬化项目 | 韩董庄镇吴厂村 | 新修水泥路长1079米，宽4.5米，厚16厘米，总面积4855.5平方米 | 60万元 | 2021年3月-2021年9月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决吴厂村包括两类人员在内的全村农户出行难问题 | 解决吴厂村包括两类人员在内的全村农户出行难问题 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年师寨镇南香山村村内道路建设项目 | 师寨镇南香山 | 新修水泥路长4495米，宽4米，厚16厘米，总面积17980平方米。 | 233万元 | 2021年3月-2021年6月 | 师寨镇人民政府 | 解决南香山村包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 解决南香山村包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年师寨镇西磁村村内道路建设项目 | 师寨镇西磁村 | 新修水泥路长1200米，宽4米，厚16厘米，总面积4800平方米。 | 63万元 | 2021年3月-2021年6月 | 师寨镇人民政府 | 解决西磁村包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 解决西磁村包括两类户在内的全村农户出行难问题 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年原武镇杨大寨村村内道路硬化项目 | 原武镇杨大寨村 | 修建村内道路全长1240米，宽5米，厚0.16米，总面积6200平方米。 | 81万元 | 2021年5月-2021年6月 | 原武镇人民政府 | 解决杨大寨村包括两类户在内的全村农户出行难问题。 | 解决杨大寨村包括两类户在内的全村农户出行难问题。 | 81 | 81 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年以往年度质保金、工程尾款项目 | 示范区各乡镇 | 用于支付以往年度质保金、工程尾款。 | 17万元 | 2021年1月-2021年12月 | 农业农村局 | 用于支付以往年度质保金、工程尾款。 | 用于支付以往年度质保金、工程尾款。 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年度雨露计划项目 | 示范区各乡镇 | 1、为贫困户子女职业教育补助，每人3000元。2、培训短期技能补助，每人补助2000元。3、培训创业致富带头人。 | 20万元 | 2021年3月-2021年12月 | 农业农村局 | 为示范区脱贫家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元。 | 为示范区脱贫家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元。 | 20 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年新型农业经营主体带贫项目 | 示范区各乡镇 | 吸纳脱贫人口就业的合作社、涉农企业等，脱贫人口年工资收入达到不低于5000元的，对合作社和企业按照发放工资额的35%进行奖补。 | 70万元 | 2021年3月-2021年12月 | 农业农村局 | 吸纳脱贫人口就业的合作社、涉农企业等，脱贫人口年工资收入达到不低于5000元的，对合作社和企业按照发放工资额的35%进行奖补。 | 吸纳脱贫人口就业的合作社、涉农企业等，脱贫人口年工资收入达到不低于5000元的，对合作社和企业按照发放工资额的35%进行奖补。 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021年示范区土地流转奖补项目 | 示范区各乡镇 | 流转脱贫人口众土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫人口200元。 | 30万元 | 2021年3月-2021年12月 | 农业农村局 | 企业流转脱贫人口土地，每亩使脱贫人口增加200元收入。 | 企业流转脱贫人口土地，每亩使脱贫人口增加200元收入。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
平原示范区2021金融扶贫小额贷款贴息项目 | 示范区各乡镇 | 为示范区金融扶贫户贷户用等项目进行贴息。 | 34万元 | 2021年3月-2021年12月 | 财政局 | 为示范区金融扶贫户贷户用等项目进行贴息。 | 为示范区金融扶贫户贷户用等项目进行贴息。 | 34 | 34 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0