河南丽华燃气有限公司工商业用户报装告知书

一、报装申请

- 填写《天然气报装登记表》

- 提供项目资料。

  - 用气点所在区域平面图

  - 用气点所在区域综合管网图

  - 用气点所在房间建筑（含平面，立面，剖面）、水、电、暖施工图

  - 用气设备定位图。

- 填报《用气设备登记表》

二、供气方案设计与工程报价

1、现场踏勘（在上述资料具备的基础上，将安排在3个工作日内进行。）

2、方案设计（一般需10-20天）

3、方案确认（请您对设计方案图提交书面审核意见并加盖公章）

4、依据双方确认的最终方案图，我公司在2-3个工作日内对您的工程进行报价。

三、合同商洽与签定

1、双方依据报价，签定《燃气工程建设施工委托合同》、《供用气合同》。（居民用天然气项目的报装仅签定《供用气合同》。

2、施工图设计。（一般需5-15天）

3、施工图审查。（一般需10-15天）

四、施工准备

1、工程发包（在合同签定后3-5天内进行。）

2、现场图纸交底。

五、施工

1、如发生以下情况，合同工期相应顺延：

  - 客户提出重大设计变更

  - 施工现场的实际与设计出现较大不符合

  - 遇到恶劣天气状况无法开展施工

  - 客户现场整体或部分不具备施工条件

  - 客户用气设备或设施未安装到位

  - 客户或客户用气设备或设施单位拒不配合

  - 不可抗力因素（如市政、交管手续审批延误等），或行政因素导致施工延误）

六、通气点火

1、竣工验收

2、工程款结算（请您按照合同约定结清工程款）

3、客户预约通气

4、通气点火