平原示范区2022年奶业发展资金项目工作实施方案

根据《新乡市财政局  新乡市农业农村局关于下达2021年省级财政农业相关资金的通知》(新财预〔2022〕75号)、《新乡市财政局  新乡市农业农村局关于做好2021年农业相关项目实施工作的通知》(新农计〔2022〕51号)和《新乡市农业农村局关于实施好2022年奶业相关项目的补充通知》，为实施好2022年我区奶业发展资金项目，特制定本方案。

一、高产奶牛扩繁项目资金

（一）基本原则

以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为指导，大力推进奶牛标准化规模养殖，积极培育新兴业态持续支持繁育体系建设，进一步做强优质奶产业，加快推进我区奶牛产业发展。在开展奶牛品种登记和生产性能测定的基础上，选择高产奶牛建立奶牛育种基础群，培育良种母犊，为遴选奶牛核心群和开展奶牛生物育种奠定基础。

（二）补贴对象应同时具备的条件

一是存栏奶牛300头以上、持有有效生鲜乳收购许可证并正常运营、核查前连续三个月在全国统计监测系统中均有有效数据的奶牛场；

二是奶牛系谱档案完整，使用信息化管理系统的优先安排；

三是良种母犊母亲牛参加省奶牛品种登记和生产性能测定，测定成绩8.5吨以上的优先安排；

四是良种母犊出生于2021年10月1日至2022年9月30日之间，且系谱档案信息真实、完整地录入省品种登记系统；

五是项目实施期间死亡、淘汰、出售的母犊不得列入项目补贴范围。

（三）补贴标准

平原示范区下达切块资金17万元。每头良种母犊补贴不超过800元。对每个养殖场补贴头数、奶牛系谱档案、奶牛品种登记和现场核实；并对项目补贴对象核查情况进行公示。

二、项目实施期限

2022年8月17日至2022年9月30日为项目申报阶段，由各乡（镇、街道）政府对辖区内符合申报条件的企业进行推荐；2022年10月1至2022年10月25日为项目审核实施阶段，由农业农村局联合项目实施地乡（镇、街道）政府对申报的企业逐项核准；2022年10月26日至2022年11月10日报财政部门审核，并对项目资金进行拨付。

三、加强资金管理

各部门需按照相关规定使用资金、加强管理，确保资金专款专用，严禁截留、挤占和挪用。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）和《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）的要求，完善项目绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全。