## Sheet1
平原示范区2023-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目入库统计表
项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设任务 | 投资概算（万元） | 预期绩效目标 | 利益联结机制 | 实施期限 | 责任单位
平原示范区2023年祝楼乡北胡庄村下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 祝楼乡 北胡庄 | 修建村内下水道全长550米，其中村西东西街550米，使用300毫米波纹管。 | 20 | 解决北胡庄村包括脱贫户65人、监测对象14人在内的全村村民出行难问题 | 解决北胡庄村包括脱贫户65人、监测对象14人在内的全村村民出行难问题 | 2023年4月-2023年6月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年北胡庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 祝楼乡 北胡庄 | 新修道路长100米，宽4.5米，厚0.18米村内水泥道路。 | 6.3 | 解决北胡庄村包括脱贫户65人、监测对象14人在内的全村村民出行难问题 | 解决北胡庄村包括脱贫户65人、监测对象14人在内的全村村民出行难问题 | 2023年4月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡种庄道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 祝楼乡 种庄 | 新修道路3条，长492米，宽4米，厚0.16米村内水泥道路。 | 27.5 | 解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题 | 解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题 | 2023年5月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡种庄村下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 祝楼乡 种庄 | 新修下水道全长725米，铺设直径400mm波纹管。 | 30 | 解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题 | 解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题 | 2023年6月-2023年8月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡姚村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 祝楼乡 姚村 | 新修村内道路长707米，宽5米，厚0.18米水泥道路 | 50 | 解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题 | 解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题 | 2023年4月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡姚村下水道建设项目 | 基础设施 | 新建 | 祝楼乡 姚村 | 新修村内下水道全长1512米，其中村内主大街210米，使用300毫米波纹管，村南东西街1302米，使用300毫米波纹管。 | 59 | 解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题 | 解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题 | 2023年4月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡新城村新乡市佳诗美家具有限公司机械租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 新城村 | 使用衔接资金150万，购买一台数控双机头、两台多排多轴木工钻床、一台重型全自动高速封边机、一台真空覆膜机、一台抛光机、两台数控雕刻机和一台四排雕刻机生产设备。由新乡市佳诗美家具有限公司租赁管理使用，租赁期满后，由新乡市佳诗美家具有限公司以实际购买生产设备的金额进行回购；租赁期间，新乡市佳诗美家具有限公司每年以购买资金的8%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 150 | 项目建成后优先吸纳低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 项目建成后优先吸纳低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 2023年6月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡蒙城村新乡市碧之源农业有限公司租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 蒙城村 | 使用衔接资金260万，新建钢架大棚11座，约15856平方米，由新乡市碧之源农业有限公司租赁管理使用，租赁期限不低于3年，协议到期后，根据双方意愿报主管部门同意后，可续签协议或者由资产租赁方原价回购，租赁期间，新乡市碧之源有限公司每年按照不低于衔接资金的8%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 260 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于8%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于8%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 2023年5月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡西胡庄村茵陈种植及深加工项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 西胡庄村 | 使用衔接资金50万，在祝楼乡西胡庄村新建生产标准化厂房350平方米及购买一台自动包装封口机、两台空气能烘干机、三台杀青机生产设备，由西胡庄村股份经济合作社租赁管理使用。西胡庄村股份经济合作社每年按照不低于衔接资金的7%给村集体分红（每半年分一次），用于壮大村集体经济。 | 50 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照7%对西胡庄村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照7%对西胡庄村进行分红，带动村集体经济收入。 | 2023年7月-2023年9月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡与河南省检验检测产业园三期合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 | 使用衔接资金150万，与新乡市领智开发管理有限公司合作发展村集体经济，由企业负责按政府采购相关要求建设厂房及其配套设施。“河南省检验检测产业园”每年按照不低于合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），合作期限5年，所得收益归村集体，企业每年将原合作资金的五分之一返还村集体，由各乡镇统筹安排产业扶贫项目壮大村集体经济，村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 150 | 委托衔接资金150万，由企业负责按政府采购相关要求建设厂房及其配套设施。每年按照不低于合作资金的7%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 委托衔接资金150万，由企业负责按政府采购相关要求建设厂房及其配套设施。每年按照不低于合作资金的7%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 2023年6月-2023年7月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年祝楼乡西胡庄村茵陈深加工配套设施建设项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 | 使用衔接资金20万，在祝楼乡西胡庄村建设茵陈深加工配套设施及78立方保鲜库一座。由西胡庄村股份经济合作社租赁管理使用。西胡庄村股份经济合作社每年按照不低于衔接资金的7%给村集体分红（每半年分一次），用于壮大村集体经济。 | 20 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照7%对西胡庄村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照7%对西胡庄村进行分红，带动村集体经济收入。 | 2023年8月-2023年9月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年红樱桃家庭农场壮大村集体经济项目 | 产业项目 | 扩建 | 祝楼乡 种庄村 | 委托衔接资金100万，由企业自行发展高效农业，每年按照合作资金的10%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 100 | 每年产出优质樱桃2000斤/亩，按市场价30元/斤，收益为6万元/亩，项目实施将带动6户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 每年产出优质樱桃2000斤/亩，按市场价30元/斤，收益为6万元/亩，项目实施将带动6户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 2023年3月-2023年10月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年振方阳光家庭农牧场壮大村集体经济项目 | 产业项目 | 扩建 | 祝楼乡 东圈村 | 委托衔接资金400万，由企业自行发展高效农业，每年按照合作资金的10%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 400 | 项目实施后每年将吸纳游客5万人，带动周边采摘和餐饮住宿，年收入达100万元，吸纳10户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 项目实施后每年将吸纳游客5万人，带动周边采摘和餐饮住宿，年收入达100万元，吸纳10户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 2023年3月-2023年10月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2024年祝楼乡祝楼村股份经济合作社壮大村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 祝楼村 | 委托衔接资金500万，在祝楼村南农业产业园建设生态鱼塘，同时每年按照合作资金的10%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 500 | 每年产鱼3000斤/亩，按市场价20元/斤，收益6万元/亩，项目建成后将带动当地10户发展渔业养殖、农家乐，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 每年产鱼3000斤/亩，按市场价20元/斤，收益6万元/亩，项目建成后将带动当地10户发展渔业养殖、农家乐，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 2024年3月-2024年10月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2025年祝楼乡新阳村股份经济合作社壮大村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 祝楼乡 新阳村 | 委托衔接资金500万，在新阳村观光产业园进行鱼塘改造，同时每年按照合作资金的10%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 500 | 每年产鱼3000斤/亩，按市场价20元/斤，收益6万元/亩，项目建成后将带动当地8户发展渔业养殖、农家乐，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 每年产鱼3000斤/亩，按市场价20元/斤，收益6万元/亩，项目建成后将带动当地8户发展渔业养殖、农家乐，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 2025年3月-2025年10月 | 祝楼乡人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-宗宝肉牛养殖专业合作社养殖大棚建设租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇 | 建设标准化肉牛养殖大棚10座及晾圈相应配套设施、占地12000平方米。带动府庄等村集体年收入不低于8.4万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 120 | 项目建成后带动府庄等村集体年收入不低于8.4万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 项目建成后带动府庄等村集体年收入不低于8.4万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 2023年1月- 2023年2月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-农升家庭农场蔬菜大棚租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇 | 建设标准化恒温蔬菜大棚10座及浇水配套设施、占地13320平方米。带动焦庵等村集体年收入不低于6.65万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 95 | 项目建成后带动焦庵等村集体年收入不低于6.65万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 项目建成后带动焦庵等村集体年收入不低于6.65万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 2023年1月- 2023年2月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇与聆明食品有限公司合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇府庄村 | 使用衔接资金350万元，投入新乡市平原示范区韩董庄镇聆明炒货加工坊，签订合作协议，合作期限5年。新乡市平原示范区韩董庄镇聆明炒货加工坊每年按照合作资金不低于8%向乡镇指定的村集体进行分红，每半年分红一次，新乡市平原示范区韩董庄镇聆明炒货加工坊每年将合作资金的五分之一返还村集体，由镇政府统筹安排产业扶贫项目壮大村集体经济。 | 350 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的8%向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的8%向乡镇指定村集体进行分红。 | 2023年3月- 2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-农升家庭农场蔬菜大棚租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇官地村 | 建设标准化恒温蔬菜大棚6座及浇水配套设施、占地8000平方米。带动焦庵等村集体年收入不低于4.2万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 58 | 项目建成后带动焦庵等村集体年收入不低于4.2万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 项目建成后带动焦庵等村集体年收入不低于4.2万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 2023年5月- 2023年10月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-西京农牧专业合作社养殖大棚建设租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇草坡村 | 建设标准化肉牛养殖大棚5座及晾圈相应配套设施、占地10000平方米。带动草坡等村集体年收入不低于3.5万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 50 | 项目建成后带动草坡等村集体年收入不低于3.5万元。优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 项目建成后带动草坡等村集体年收入不低于3.5万元。优先为困难群众提供稳定的就业岗位。 | 2023年4月- 2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-西京农牧专业合作社肉牛“代养”项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇草坡村 | 投入50万元按照每户享受政策户1万元购买肉牛犊，由西京肉牛养殖合作社代替饲养，每年给所带动的50户享受政策脱贫户监测户每户分红不低于1千元.。 | 50 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时直接带动50户脱贫户、监测户年收入不低于1千元。 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时直接带动50户脱贫户、监测户年收入不低于1千元。 | 2023年4月- 2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇预制菜设备购置项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 购置素菜加工间、荤菜加工间、内部清洗间、腌制滚揉间、内部根据清洗间、杀菌冷却包装间、蒸汽间、气体室、速冻间、包装间等预制菜机器设备生产线，按照每年不低于7%给涉及村分红。 | 293.5 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 2023年4月- 2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇名特优农产品服务中心租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 新建名特优农产服务中心，总面积1000平方米，该交易中心建成后直接由河南北岸文旅科技有限公司租赁经营，租赁期限不低于3年，年收益不低于7%，协议到期后，可续签协议或者由资产租赁方原价回购。 | 55 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 2023年4月- 2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年杨厂村第一书记项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 建设室内马术馆及马厩建设，每年按照不低于本金7%进行分红，发展壮大村集体经济。 | 50 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 2023年4月- 2023年10月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-韩屋村合作社蔬菜大棚租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇韩屋村 | 建设钢架敷膜蔬菜大棚15座、占地110500平方米。 | 52.5 | 项目建成后，解决了该村群众1608余人“菜篮子”问题，产业分红加快了我村的整体经济发展，社会效益和经济效益十分可观。 | 项目建成后，解决了该村群众1608余人“菜篮子”问题，产业分红加快了我村的整体经济发展，社会效益和经济效益十分可观。 | 2023年4月- 2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩屋村农业产业园温室大棚建设项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇韩屋村 | 使用衔接资金50万元，新建3个温室大棚，每个大棚占地面积约2亩。 | 50 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时增加村集体年收入不低于1.8万元。 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时增加村集体年收入不低于1.8万元。 | 2023年4月- 2023年10月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇杨厂村固鑫综合市场管理有限公司花卉农贸市场冷库建设项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 使用衔接资金50万元，用于建设350平方米的冷库1座。 | 50 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时增加村集体年收入不低于1.8万元。 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时增加村集体年收入不低于1.8万元。 | 2023年4月- 2023年10月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区义合义农牧专业合作社2023年葡萄园扩建及修建项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇官地村 | 对原有葡萄大棚进行避雨扩建、水路改造提升葡萄产品质量，实现增产增收，改造扩建避雨大棚60亩，新建50亩。 | 150 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时增加村集体年收入不低于12万元。 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时增加村集体年收入不低于12万元。 | 2023年5月- 2023年10月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩昌-里河沿村股份经济合作社冷库租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇里河沿村 | 新建冷库1000平方米，经济合作社租赁，期限为5年，按年收益不低于总投资额的7%（28万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 400 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%（28万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%（28万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 2023年5月- 2023年8月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇肉牛养殖项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇府庄村 | 投入98万元按照每户1万元购买肉牛，由宗宝肉牛养殖合作社代替饲养，每年给脱贫户监测户每户分红不低于1千元。 | 98 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时使98户脱贫户、监测户年收入不低于1千元。 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时使98户脱贫户、监测户年收入不低于1千元。 | 2023年1月- 2023年3月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇与东天农牧合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇赵美屋 | 利用到户产业扶持资金175万元，以村集体为单位与新乡市平原示范区东天农牧专业合作社进行合作，期限5年。由村委会、新乡市平原示范区东天农牧专业合作社和乡镇政府三方签订合作带贫协议书，东天每年按照合作资金的8%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得的收益进行二次分配，用于脱贫户增收和村内公益事业，达到合作共赢、利益到村；东天合作社每年将合作资金的五分之一返还村集体，返还资金不能直接返还脱贫户，避免一分了之，由镇政府统筹安排产业项目壮大村集体经济。 | 175 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，东天农牧合作社同时按年收益不低于总投资额的7%（14万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%（14万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 2023年4月- 2023年7月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇张双井-东天农牧桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇张双井村 | 新修跨柳园引水渠桥梁，长20米、宽6米，使用财政衔接资金投资165万元。 | 165 | 解决张双井村、苏双井、焦双江、朱贵庄等村及东天农牧乡村振兴产业基地在内的群众交通出行及产业发展瓶颈问题。 | 解决张双井村、苏双井、焦双江、朱贵庄等村及东天农牧乡村振兴产业基地在内的群众交通出行及产业发展瓶颈问题。 | 2023年4月- 2023年7月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇韩董庄村污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇韩董庄村 | 新修40螺纹管长1815米，使用衔接资金投资58万元 | 58 | 解决韩董庄村包括20户脱贫户监测户在内的全村排水困难问题 | 解决韩董庄村包括20户脱贫户监测户在内的全村排水困难问题 | 2023年5月- 2023年7月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇杨厂村污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 杨厂村村西南北景观河改造项目、将外露的1210米河道用钢筋混凝土预制板进行封盖。 | 22 | 解决渠内污水恶臭、影响群众日常生活影响和环境卫生问题 | 解决渠内污水恶臭、改善群众日常生活环境。 | 2023年5月-2023年7月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇杨厂村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇杨厂村 | 新修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 解决杨厂村包括28户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决杨厂村包括28户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2023年5月-2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇官地村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇官地村 | 新修水泥路长160米、宽3米、厚16厘米，长140米、宽4米、厚16厘米，总面积1040平方。 | 13 | 解决官地包括29户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决官地包括29户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2023年5月-2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇任庄村污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇任庄村 | 新修40螺纹管污水管网长1732米，使用衔接资金投资58万元。 | 58 | 解决任庄庄村包括26户脱贫户、监测户在内的全村排水困难问题。 | 解决任庄庄村包括26户脱贫户、监测户在内的全村排水困难问题。 | 2023年5月-2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇焦庵村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇焦庵村 | 新修水泥路全长1686米、宽4.5米、厚16厘米，总面积7587平方。 | 90 | 解决焦庵村包括14户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决焦庵村包括14户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2023年5月-2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇荒庄村污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇荒庄村 | 新修40螺纹管污水管网，长1500米使用，投资57万元。 | 57 | 解决荒庄村包括31户脱贫户、监测户在内的全村排水困难问题。 | 解决荒庄村包括31户脱贫户、监测户在内的全村排水困难问题。 | 2023年8月-2023年9月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇拾区村污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇拾区村 | 新修40螺纹管污水管网，长1700米使用，投资57万元。 | 57 | 解决拾区村包括17户脱贫户、监测户在内的全村生活污水排水困难问题。 | 解决拾区村包括17户脱贫户、监测户在内的全村生活污水排水困难问题。 | 2023年3月-2023年5月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇车庄村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇车庄村 | 新修修水泥路长1037米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4667平方。 | 51.3 | 解决车庄村包括12户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决车庄村包括12户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2023年4月-2023年5月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇张双井村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇张双井村 | 新修修水泥路1条，长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 解决张双井村包括24户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决张双井村包括24户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2023年5月-2023年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2024年韩董庄镇拾区污水处理厂 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇草坡村 | 新修日处理150吨污水标准化污水处理厂一座，占地600平方米。 | 55 | 解决拾区、赵美屋等村脱贫户、监测户及群众生活污水排放问题、有效改善人居生活环境。 | 解决拾区、赵美屋等村脱贫户、监测户及群众生活污水排放问题、有效改善人居生活环境。 | 2024年3月-2024年5月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2024年韩董庄镇吴厂村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇吴厂村 | 新修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56 | 解决吴厂村包括20户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决吴厂村包括20户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2024年韩董庄镇朱贵庄村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇朱贵庄村 | 新修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56 | 解决朱贵庄村包括14户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决朱贵庄村包括14户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2024年韩董庄镇孟庄村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇孟庄村 | 新修修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 解决孟庄村包括32户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决孟庄村包括32户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2024年韩董庄镇韩昌-荒庄麻糖产业园项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇荒庄村 | 建设芝麻糖产业园及配套设施、占地5320平方米。该设备由荒庄村经济发展合作社租赁，租赁期限为五年，收益不低于衔接资金投入额度的7%对荒庄村等村集体进行分红。 | 200 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动困难群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%向乡镇指定村集体进行分红。 | 2024年6月-2024年10月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2025年韩董庄镇府庄污水处理厂建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇府庄村 | 新修日处理150吨污水标准化污水处理厂一座，占地600平方米。 | 55 | 解决府庄、姬屋等村脱贫户、监测户及两村群众生活污水排放问题、有效改善人居生活环境。 | 解决府庄、姬屋等村脱贫户、监测户及两村群众生活污水排放问题、有效改善人居生活环境。 | 2025年5月-2025年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2025年韩董庄镇荒庄污水处理厂建设项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇荒庄村 | 新修日处理150吨污水标准化污水处理厂一座，占地600平方米。 | 55 | 解决荒庄、孔庄等村脱贫户、监测户及两村群众生活污水排放问题、有效改善人居生活环境。 | 解决荒、孔庄等村脱贫户、监测户及两村群众生活污水排放问题、有效改善人居生活环境。 | 2025年3月-2025年5月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2025年韩董庄镇苏双井村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇苏双井村 | 新修修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 58 | 解决车村包括8户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题 | 解决车村包括8户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2025年4月-2025年5月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年河南雨轩农业科技发展有限公司肉羊养殖场租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 韩董庄镇老孟庄村 | 使用衔接资金680万，新建养殖大棚，由河南雨轩农业科技发展有限公司租赁管理使用，租赁期限不低于3年，协议到期后，根据双方意愿可续签协议，租赁期间，河南雨轩农业科技发展有限公司每年按照不低于街接资金的7%给村集体分红，用于壮犬村集体经济。 | 680 | 项目建成后，优先吸纳当地困难群众长期就业务工，同时增加韩董庄镇老孟庄等村集体年收入不低于47.6万元。 | 项目建成后，优先吸纳当地困难群众长期就业务工，同时增加韩董庄镇老孟庄等村集体年收入不低于47.6万元。 | 2023年5月-2023年11月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年韩董庄镇与“河南省检验检测产业园三期”合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 河南省检验检测产业园 | 委托衔接资金250万，选取韩董庄镇荒庄、孔庄、李屋、里河沿、草坡5个村，每个村扶持上级衔接资金50万元，与河南省检验检测产业园三期合作发展村集体经济项目，合作期限5年，所得收益归荒庄、孔庄、李屋、里河沿、草坡村集体。“新乡市领智开发管理有限公司”每年按照合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 250 | 项亩实施后，每年按照合作资金的7%给荒庄、孔庄、李屋、里河沿、草坡村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 项亩实施后，每年按照合作资金的7%给荒庄、孔庄、李屋、里河沿、草坡等村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 2023年1— 2023年12月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2025年韩董庄镇朱贵庄村道路修建项目 | 基础设施 | 新建 | 韩董庄镇朱贵庄村 | 新修修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方 | 56 | 解决朱贵庄村包括14户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决朱贵庄村包括14户脱贫户、监测户在内的全村农户出行难问题。 | 2025年5月-2025年6月 | 韩董庄镇人民政府
平原示范区2023年桥北乡尤拐道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡尤拐 | 修建村内道路，全长3000米，宽5米。厚16公分，总面积15000平方米 | 195 | 解决桥北乡尤拐村包括脱贫户52户232人，监测户10户41人在内的出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡尤拐村包括脱贫户52户232人，监测户10户41人在内的出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡尤拐新修下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡尤拐 | 修建下水道总长3000米，使用直径30公分波纹管，每米造价约160元左右。 | 48 | 解决桥北乡尤拐村包括脱贫户52户232人，监测户10户41人在内的污水排放问题，促进该村经济和环境提升 | 解决桥北乡尤拐村包括脱贫户52户232人，监测户10户41人在内的污水排放问题，促进该村经济和环境提升 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡破车庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡破车庄 | 修建村内道路1条， 全长650米，宽5米，厚16公分，总面积3250平方米。 | 42 | 解决桥北乡破车庄包括脱贫户19户68人，监测户5户22人在内的出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡破车庄包括脱贫户19户68人，监测户5户22人在内的出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2024年桥北乡破车庄新修下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡破车庄 | 修建下水道总长1000米，使用直径30公分波纹管，每米造价约160元左右。 | 16 | 解决桥北乡破车庄包括脱贫户19户68人，监测户5户23人在内的污水排放问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡破车庄包括脱贫户19户68人，监测户5户23人在内的污水排放问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年6月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡盐店庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡盐店庄 | 修建村内道路，全长8000米，宽5米。厚16公分，总面积40000平方米 | 520 | 解决桥北乡盐店庄包括脱贫户23户86人，监测户11户37人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡盐店庄包括脱贫户23户86人，监测户11户37人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡小张庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡小张庄 | 修建村内道路，全长1000米，宽5米。厚16公分，总面积5000平方米 | 65 | 预计解决包括脱贫户31户168人，监测户5户35人在内全村群众出行难问题。促进该村经济发展 | 预计解决包括脱贫户31户168人，监测户5户35人在内全村群众出行难问题。促进该村经济发展 | 2023年3月-2023年9月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡小张庄村新修下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡小张庄 | 修建司庄村下水道全长 3000米，使用直径30公分螺纹管，每米造价约160元，。计划总投资48万元。 | 48 | 预计解决包括脱贫户31户168人，监测户5户35人在内全村群众污水排放问题。促进该村经济发展 | 预计解决包括脱贫户31户168人，监测户5户35人在内全村群众污水排放问题。促进该村经济发展 | 2023年3月-2023年10月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡刘庵村雨水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡刘庵村 | 修建下水道总长5100米，使用直径40公分波纹管，每米造价约190元左右。 | 97 | 解决桥北乡刘庵村包括脱贫户4户21人、监测户1户6人在内的全村雨水排放问题，促进该村人居环境持续改善。 | 解决桥北乡刘庵村包括脱贫户4户21人、监测户1户6人在内的全村雨水排放问题，促进该村人居环境持续改善。 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡刘庵道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡刘庵村 | 修建村内道路，全长590米，宽5米。厚16公分，总面积2950平方米 | 38 | 解决桥北乡刘庵村包括脱贫户4户21人、监测户1户7人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡刘庵村包括脱贫户4户21人、监测户1户7人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年6月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡李涛庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡李涛庄 | 修建村内道路，全长2000米，宽5米。厚16公分，总面积10000平方米 | 130 | 解决桥北乡李涛庄包括脱贫户5户15人，监测户3户10人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡李涛庄包括脱贫户5户15人，监测户3户10人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡葛韩庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡葛韩庄 | 修建村内道路，全长3000米，宽5米。厚16公分，总面积15000平方米 | 195 | 解决桥北乡葛韩庄村包括脱贫户14户43人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡葛韩庄村包括脱贫户14户43人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡季庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡季庄村 | 修建季庄村道路全长6000米，宽 5 米。厚16厘米。总面积30000平方米。计划总投资390万元。 | 390 | 预计解决包括脱贫户13户37人在内的全村出行难问题。促进该村经济发展 | 预计解决包括脱贫户13户37人在内的全村出行难问题。促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡季庄村新修下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡季庄村 | 修建季庄村下水道全长8000米。使用直径30公分螺纹管，每米造价约160元，计划总投资128万元。 | 128 | 预计解决包括脱贫户 13 户37 人在内的全村污水排放问题。促进该村经济发展 | 预计解决包括脱贫户 13 户37 人在内的全村污水排放问题。促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年6月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡司庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡司庄村 | 修建司庄村道路全长 400米，宽5米。厚16厘米。总面积2000平方米。计划总投资26万元。 | 26 | 预计解决包括脱贫户6户20人在内全村群众出行难问题。促进该村经济发展 | 预计解决包括脱贫户6户20人在内全村群众出行难问题。促进该村经济发展 | 2023年2月-2023年7月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡司庄村新修下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡司庄村 | 修建司庄村下水道全长 2010米，使用直径30公分螺纹管，每米造价约160元，。计划总投资32万元。 | 32 | 预计解决包括脱贫户6户20人在内全村污水排放问题。促进该村经济发展 | 预计解决包括脱贫户6户20人在内全村污水排放问题。促进该村经济发展 | 2023年3月-2023年8月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡老庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡老庄 | 修建村内道路，全长3000米，宽5米。厚16公分，总面积15000平方米 | 195 | 解决桥北乡老庄村脱贫户5户20人，监测户4户18人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡老庄村脱贫户5户20人，监测户4户18人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡刘合庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡刘合庄 | 修建村内道路，全长4000米，宽5米。厚16公分，总面积20000平方米 | 260 | 解决桥北乡刘合庄村脱贫户7户22人，监测户1户5人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡刘合庄村脱贫户7户22人，监测户1户5人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡大张庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡大张庄 | 修建村内道路，全长3000米，宽5米。厚16公分，总面积15000平方米 | 195 | 解决桥北乡大张庄村脱贫户7户22人，监测户1户5人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡大张庄村脱贫户7户22人，监测户1户5人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡小刘庄新修下水道项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡小刘庄 | 修建下水道总长5900米，使用直径30公分波纹管，每米造价约160元左右。 | 95 | 解决桥北乡小刘庄包括脱贫户7户22人在内的污水排放问题，促进该村生态宜居。 | 解决桥北乡小刘庄包括脱贫户7户22人在内的污水排放问题，促进该村生态宜居。 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡小刘庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡小刘庄 | 修建村内道路2条， 全长2000米，宽5米，厚16公分，总面积10000平方米。 | 130 | 解决桥北乡小刘庄包括脱贫户7户22人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡小刘庄包括脱贫户7户22人在内的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡南胡庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡南胡庄 | 修建村内道路，全长2000米，宽5米。厚16公分，总面积10000平方米 | 130 | 解决桥北乡南胡庄包括脱贫户9户19人，监测户5户25人在内的出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡南胡庄包括脱贫户9户19人，监测户5户26人在内的出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡范庄道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 桥北乡范庄 | 修建村内道路，全长2000米，宽5米。厚16公分，总面积10000平方米 | 130 | 解决桥北乡范庄村脱贫户20户73人，监测户6户21人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 解决桥北乡范庄村脱贫户20户73人，监测户6户21人的全村出行难问题，促进该村经济发展 | 2023年1月-2023年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区桥北乡2023年河南张大嘴食品有限公司租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 桥北乡盐店庄 | 项目内容：设备租赁100万元：（1）LNG储存气化设备壹套。（2）拉伸膜自动包装机贰台。（3）不锈钢杀菌锅壹台。（4）全自动解冻线壹套。（5）二次杀菌机一台。生产车间租赁预计金额100万元。 | 200 | 项目建成后预计带动至少6名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的3个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少6名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的3个村集体进行分红，带动周边产业经济发展。 | 2023年3月-2023年8月 | 桥北乡人民政府
平原示范区桥北乡2023年粮满仓农业发展有限公司租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 桥北乡 | 1.购买米粉加工、包装设备带餐米粉设备等需投资150万元； 2.厂房扩建3000平方，需资金投入150万元 | 300 | 项目建成后预计带动至少6名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的5个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少6名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的5个村集体进行分红，带动周边产业经济发展 | 2023年3月-2023年8月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡桃鲤文化旅游有限公司委托经营增收项目 | 产业项目 | 新建 | 桥北乡 | 通过发现辖区内符合政策有发展前景的农业科技企业等进行委托经营，需资金900万元 | 900 | 项目建成后预计带动至少10名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的21个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少10名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的21个村集体进行分红。 | 2023年3月-2023年9月 | 桥北乡人民政府
平原示范区桥北乡2024年李涛庄村面粉厂租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 桥北乡 | 用于厂房建设3000平方，需资金300万元，购买面粉机、包装机器等设备200万元 | 500 | 项目建成后预计带动至少5名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的4个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的4个村集体进行分红，带动周边产业经济发展 | 2024年1月-2024年5月 | 桥北乡人民政府
平原示范区桥北乡2025年河南麦思鑫食品有限公司租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 桥北乡 | 购置鸭饼生产线50条，糍粑机、摆盘机、和面积、醒面机、空气压缩机等设备需资金300万元。 | 300 | 项目建成后预计带动至少5名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的4个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的4个村集体进行分红，带动周边产业经济发展 | 2024年1月-2024年6月 | 桥北乡人民政府
平原示范区桥北乡2023年河南省思味特食品有限公司租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 桥北乡 | 购置鸭饼生产线50条，糍粑机、摆盘机、和面积、醒面机、空气压缩机等设备需资金100万元。 | 100 | 项目建成后预计带动至少5名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的4个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名困难群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的4个村集体进行分红，带动周边产业经济发展 | 2023年8月-2023年12月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡刘庵村生态农业科普研学基地项目 | 产业 项目 | 新建 | 桥北乡 | 使用衔接资金50万元，建设生态农业研学基地科普中心，总面积300平方米，材质为钢结构集装箱，含游客服务中心、农产品销售区等。 | 50 | 项目建成后预计带动至少 五名享受政策户长期务工，并向乡镇指定的一个村进行分红 | 项目建成后预计带动至少 五名享受政策户长期务工，并向乡镇指定的一个村进行分红，带动周边产业经济发展 | 2023年7月-2023年12月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年度桥北乡尤拐村河南省味居轩食品有限公司设备租赁项目 | 产业 项目 | 新建 | 桥北乡 | 使用衔接资金50万元，用于建设333平方米的冷库 | 50 | 项目建成后预计带动至少 五名享受政策户长期务工，并向乡镇指定的一个村进行分红 | 项目建成后预计带动至少 五名享受政策户长期务工，并向乡镇指定的一个村进行分红，带动周边产业经济发展 | 2023年7月-2023年12月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年桥北乡与“河南省检验检测产业园三期”合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 河南省检验检测产业园 | 委托衔接资金150万，选取桥北乡葛韩庄、李涛庄、刘庵，每个村扶持上级衔接资金50万元，与河南省检验检测产业园三期合作发展村集体经济项目，合作期限5年，所得收益归刘庵、李涛庄、葛韩庄村村集体。“新乡市领智开发管理有限公司”每年按照合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 150 | 项目实施后，每年按照合作资金的7%给李涛庄、刘庵、葛韩庄村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 项目实施后，每年按照合作资金的7%给李涛庄、 刘庵、葛韩庄村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 2023年7月-2023年12月 | 桥北乡人民政府
平原示范区2023年龙源街道与“河南省检验检测产业园三期”合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 河南省检验检测产业园 | 委托衔接资金50万，选取龙源街道王村，与河南省检验检测产业园三期合作发展村集体经济项目，合作期限5年，所得收益归王村村集体。“新乡市领智开发管理有限公司”每年按照合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 50 | 项目实施后，每年按照合作资金的7%给王村村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 项目实施后，每年按照合作资金的7%给王村村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 2023年7月-2023年12月 | 龙源街道办事处
平原示范区2023年原武镇东娄庄村下水管道、污水处理站项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇东娄庄村 | 铺设下水管道1739米，其中1369米为直径400mm波纹管，370米为直径800mm波纹管；修建污水处理站1处。 | 78 | 提升东娄庄村包括脱贫户8人、监测对象3人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升东娄庄村包括脱贫户8人、监测对象3人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇东合角村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇东合角村 | 修建道路1000米，宽5米，厚0.16米，总面积5000平方米。 | 65 | 解决东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民出行难问题。 | 解决东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇小徐庄下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇小徐庄村 | 铺设雨污水管道，全长4260米，阴井180眼。长3420米，400mm波纹管道；长840米，500mm波纹管道。 | 85 | 解决小徐庄村包括脱贫户7人、监测对象7人在内的全村村民出行难问题。 | 解决小徐庄村包括脱贫户7人、监测对象7人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇南关村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇南关村 | 铺设下水管道1499米，直径400mm波纹管。 | 27 | 解决南关村包括脱贫户42人、监测对象8人在内的全村村民出行难问题。 | 解决南关村包括脱贫户42人、监测对象8人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇南关村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇南关村 | 修建道路1156米，宽4米，厚0.16米，总面积4624平方米。 | 58 | 解决南关村包括脱贫户42人、监测对象8人在内的全村村民出行难问题。 | 解决南关村包括脱贫户42人、监测对象8人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇后七里村桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇后七里村 | 修建桥梁一座，桥宽8米，长25米。硬化桥头道路20米。 | 120 | 解决后七里村包括脱贫户11人、监测对象3人在内的全村村民出行难问题。 | 解决后七里村包括脱贫户11人、监测对象3人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇白塔村桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇白塔村 | 新修生产桥梁一座，宽6米，长20米。 | 85 | 解决白塔村包括脱贫户14人、监测对象1人在内的全村村民出行难问题。 | 解决白塔村包括脱贫户14人、监测对象1人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇梨园村桥梁建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇梨园村 | 新修生产桥梁三座，每座桥梁宽6米，长20米。 | 255 | 解决梨园村包括脱贫户14人、监测对象11人在内的全村村民出行难问题。 | 解决梨园村包括脱贫户14人、监测对象11人在内的全村村民出行难问题。 | 2023年4— 2023年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇杨大寨村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇杨大寨村 | 铺设下水管道全长2015米，其中1065米为直径400mm波纹管。950米为直径500mm波纹管。 | 58 | 提升杨大寨村包括脱贫户3人、监测对象10人，在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升杨大寨村包括脱贫户3人、监测对象10人，在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2023年4— 2023年7月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇东娄庄村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇东娄庄村 | 铺设下水管道1900米，其中1540米为直径400mm波纹管，360米为直径500mm波纹管。 | 58 | 提升东娄庄村包括脱贫户8人、监测对象3人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升东娄庄村包括脱贫户8人、监测对象3人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2023年4— 2023年7月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇与“河南省检验检测产业园三期”合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 河南省检验检测产业园 | 委托衔接资金150万，选取原武镇东合角村、西合角村、小徐庄村，每个村扶持上级衔接资金50万元，与河南省检验检测产业园三期合作发展村集体经济项目，合作期限5年，所得收益归东合角、西合角、小徐庄村村集体。“新乡市领智开发管理有限公司”每年按照合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 150 | 项亩实施后，每年按照合作资金的7%给东合角、西合角、小徐庄村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 项亩实施后，每年按照合作资金的7%给东合角、西合角、小徐庄村集体分红（每半年分一次）用于村集体经济发展，带动脱贫户及监测对象增收。 | 2023年1— 2023年12月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇牛庄村农机合作社项目 | 产业项目 | 新建 | 原武镇牛庄村 | 使用衔接资金50万元，用于农机购买、新厂房建设等。 | 50 | 项目实施后，每年按照合作资金的8%用于提高脱贫户、监测户等群体收入提升，其他资金用于扩大再生产。 | 项目实施后，带动牛庄3户脱贫户、3户监测户增收，提升集体经济收入水平。 | 2023年1— 2023年12月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年原武镇西合角村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇西合角村 | 铺设下水管道2300米，均为直径300mm波纹管。 | 59 | 提升西合角村包括脱贫户8人、监测对象5人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升西合角村包括脱贫户8人、监测对象5人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2023年7— 2023年10月 | 原武镇人民政府
平原示范区2024年原武镇东合角村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇东合角村 | 修建道路1500米，宽5米，厚0.16米，总面积7500平方米。 | 97 | 解决东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民出行难问题。 | 解决东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民出行难问题。 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2024年原武镇西关村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇西关村 | 修建村内道路2条，全长1688米，总面积7681平方米。长759米，宽4米，厚0.16米，（硬化）面积3036平方米；长929米，宽5米，厚0.05米，（柏油）面积4645平方米。 | 71 | 解决西关村包括脱贫户17人、监测对象20人在内的全村村民出行难问题。 | 解决西关村包括脱贫户17人、监测对象20人在内的全村村民出行难问题。 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2024年原武镇特色农业基地租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 原武镇香王庄村 | 使用资金100万，建造冷库2座占地3000平方，项目建成后，由新乡市风情古镇有限公司租赁，按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配。 | 100 | 项目实施后优先吸纳困难群众务工，同时按照不低于委托资金8%的比例向乡镇指定的村，香王庄、牛庄村用于壮大村集体经济发展。 | 项目实施后优先吸纳困难群众务工，同时按照不低于委托资金8%的比例向乡镇指定的村，香王庄、牛庄村用于壮大村集体经济发展。 | 2024年2— 2024年12月 | 原武镇人民政府
平原示范区2024年原武镇香王庄村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇香王庄村 | 铺设下水管1500米，直径500mm波纹管500米，直径300mm波纹1000米. | 50 | 提升香王庄村包括脱贫户9人、监测对象1人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升香王庄村包括脱贫户9人、监测对象1人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2025年原武镇西合角村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇西合角村 | 在村内铺设下水管道（规格长6mφ300mm）980根，沉淀池290个。 | 87 | 解决西合角村包括脱贫户8人、监测对象7人在内的全村村民出行难问题。 | 解决西合角村包括脱贫户8人、监测对象7人在内的全村村民出行难问题。 | 2025年4— 2025年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2025年原武镇西合角村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇西合角村 | 修建道路1500米，宽4米，厚0.16米，总面积6000平方米。 | 78 | 解决西合角村包括脱贫户8人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 解决西合角村包括脱贫户8人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 2025年4— 2025年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2025年原武镇西街村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇西街村 | 修建道路1173米，长193米宽5米，长761米宽4米，长219米宽3米，厚0.16米，总面积4666平方米。 | 60 | 解决西街村包括脱贫户12人、监测对象6人在内的全村村民出行难问题。 | 解决西街村包括脱贫户12人、监测对象6人在内的全村村民出行难问题。 | 2025年4— 2025年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2025年原武镇东合角村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇东合角村 | 铺设下水管道3688米，其中长1278米，直径400mm波纹管；长2410米直径300mm的波纹管。 | 120 | 提升东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2025年4— 2025年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2025年原武镇工业园区租赁项目 | 产业项目 | 新建 | 原武镇西合角村 | 使用资金500万，建造标准化厂房4500平方和冷库2座占地3000平方；项目建成后，由新乡市风情古镇有限公司来租赁，租赁费用不低于总投资额的8%，用于壮大相对薄弱村的村集体经济或发展集体产业。 | 500 | 项目实施后，有限带动困难群众长期就业务工，同时按照不低于衔接资金8%的比例向乡镇指定的村，东合角村、西合角村、小徐庄、东娄庄、杨大寨村壮大村集体经济发展。 | 项目实施后，有限带动困难群众长期就业务工，同时按照不低于衔接资金8%的比例向乡镇指定的村进行分红，壮大村集体经济发展。 | 2025年2月—2025年12月 | 原武镇人民政府
平原示范区2025年原武镇牛庄村下水管道项目 | 基础设施 | 新建 | 原武镇牛庄村 | 铺设下水管1950米，直径500mm波纹管700米，直径300mm波纹1250米 | 65 | 提升牛庄村包括脱贫户8人、监测对象15人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 提升牛庄村包括脱贫户8人、监测对象15人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 2025年4— 2025年6月 | 原武镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇师寨村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇师寨村 | 新修水泥路长1110米，宽5米，厚16厘米，新修水泥路长178米，宽3.5米，厚16厘米，C25商砼，总面积6173平方米。 | 57 | 解决师寨村包括脱贫户14户44人、 监测对象1户2人在内的全村农户出行难问题 | 解决师寨村包括脱贫户14户44人、 监测对象1户2人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月- 2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇师寨村第二批道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇师寨村 | 新修水泥路长1188米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积4752平方米。 | 58 | 解决师寨村包括脱贫户14户44人、 监测对象1户2人在内的全村农户出行难问题 | 解决师寨村包括脱贫户14户44人、 监测对象1户2人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月- 2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇西磁村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇西磁村 | 新修水泥路长1195米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积4780平方米。 | 58 | 解决西磁村包括脱贫户24人、 监测对象9人在内的全村农户出行难问题 | 解决西磁村包括脱贫户24人、 监测对象9人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇赵清庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇赵清庄村 | 新修水泥路长970米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积3880平方米。 | 50 | 解决赵清庄村包括脱贫户43人、 监测对象4人在内的全村农户出行难问题 | 解决赵清庄村包括脱贫户44人、 监测对象4人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇新集村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇新集村 | 新修水泥路长1162米，其中，长252米道路5米宽；长910米道路4米宽，厚16厘米，C25商砼，总面积4900平方米。 | 58 | 解决新集村包括脱贫户43人、 监测对象2人在内的全村农户出行难问题 | 解决新集村包括脱贫户43人、 监测对象2人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇大徐庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇大徐庄村 | 新修水泥路长2908米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积11632 平方米。 | 151 | 解决大徐庄村包括脱贫户16人、 监测对象4人在内的全村农户出行难问题 | 解决大徐庄村包括脱贫户16人、 监测对象4人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇东中磁村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇东中磁村 | 新修水泥路长1110米，宽5米，厚16厘米，新修水泥路长178米，宽3.5米，厚16厘米C25商砼，总面积6173平方米。 | 80.25 | 解决东中磁村包括脱贫户4户8人、 监测对象1户4人在内的全村农户出行难问题 | 解决东中磁村包括脱贫户4户8人、 监测对象1户4人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇近科楼村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇近科楼村 | 新修水泥路长1261米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积5044平方米。 | 65.57 | 解决近科楼村包括脱贫户7户16人、 监测对象4户10人在内的全村农户出行难问题 | 解决近科楼村包括脱贫户7户16人、 监测对象4户10人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇五柳集村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇五柳集村 | 新修水泥路长1533米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积6132平方米。 | 79 | 解决五柳集村包括脱贫户38人、 监测对象7人在内的全村农户出行难问题 | 解决五柳集村包括脱贫户38人、 监测对象7人在内的全村农户出行难问题 | 2023年3月-2023年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2024年师寨镇许堂村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇许堂村 | 新修水泥路长1000米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积4000平方米。 | 58 | 解决许堂村包括脱贫户7户27人在内的全村农户出行难问题 | 解决许堂村包括脱贫户7户27人在内的全村农户出行难问题 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2025年师寨镇大城村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇大城村 | 新修水泥总路长2177米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积8794.5平方米（其中2004米，宽4米；173米，宽4.5米）。 | 114 | 解决大城村包括脱贫户12人、 监测对象1人在内的全村农户出行难问题 | 解决大城村包括脱贫户12人、 监测对象1人在内的全村农户出行难问题 | 2025年3月-2025年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2025年师寨镇东磁村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇东磁村 | 新修水泥路长1400米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积5600平方米。 | 61.6 | 解决东磁村包括脱贫户14人、 监测对象4人在内的全村农户出行难问题 | 解决东磁村包括脱贫户14人、 监测对象4人在内的全村农户出行难问题 | 2025年3月-2025年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2025年师寨镇西中磁村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇西中磁村 | 新修水泥路1650长米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积6600平方米。 | 70 | 解决西中磁村包括脱贫户8人、 监测对象2人在内的全村农户出行难问题 | 解决西中磁村包括脱贫户8人、 监测对象2人在内的全村农户出行难问题 | 2025年3月-2025年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2025年师寨镇盐坡村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 师寨镇盐坡村 | 新修水泥路长1848米，宽4.5米，厚16厘米，C30商砼，总面积133056平方米。 | 38 | 解决盐坡村包括脱贫户7人、 监测对象2人在内的全村农户出行难问题 | 解决盐坡村包括脱贫户7人、 监测对象2人在内的全村农户出行难问题 | 2025年3月-2025年6月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇东中磁村温室大棚项目 |  |  | 东中磁村 | 使用衔接资金50万元，建设温室大棚个，占地面积约12亩。 | 50 | 项目建成后，优先带动困难群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配，壮大村集体经济发展 | 项目建成后，优先带动困难群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配，壮大村集体经济发展 | 2023年9月-2023年12月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇冷库仓储及配套设施租赁经营项目 | 产业扶贫 | 新建 | 师寨镇 | 使用财政衔接资金400万元在师寨镇政府南食品工业园建设4000平方米冷库仓储基地：建设高标准化冷库仓储车间一座，建筑面积1500平方米；建设展厅一座，建筑面积2000平方米；建设相应的配套设施。 | 400 | 项目建成后，优先带动困难群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配，壮大村集体经济发展 | 项目建成后，优先带动困难群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配，壮大村集体经济发展 | 2023年9月-2023年12月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇柴庄村冷库建设项目 | 产业扶贫 | 新建 | 柴庄村 | 项目计划总投资100万元， 建设-18℃低温冷库一座，建筑面积500平方米，主要建设冷库及其配套设施等，建设标准化冷库容积2000立方米。 | 100 | 项目建成后，由新乡市平原示范区师寨镇丰旺食品厂进行租赁，租金标准原则上不低于资金总投入的7%，具体执行标准由租赁双方根据市场行情确定。每年收益的70%用于脱贫户监测户，30%用于村内公益事业。 | 项目建成后，由新乡市平原示范区师寨镇丰旺食品厂进行租赁，租金标准原则上不低于资金总投入的7%，具体执行标准由租赁双方根据市场行情确定。每年收益的70%用于脱贫户监测户，30%用于村内公益事业。同时带动周边群众种植水果、蔬菜等。 | 2023年5月－ 2023年7月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023年师寨镇与"河南省检验检测产业园三期"合作发展村集体经济项目 | 产业扶贫 | 新建 | 龙源街道办事处 | 河南省检验检测产业园（三期）项目规划总占地面积29435.93㎡（约合44.15亩），拟建总建筑面积64281.83㎡，包括8栋5层标准化厂房，框架结构，层高分别为1层5.4m，2层4.5m，3-5层4.2m。 | 250 | 项目总投资1000万元，委托衔接资金250万，与河南省检验检测产业园三期项目进行合作发展村集体经济，合作期限5年，所得收益归东磁村、马铁庄村、近科楼村、南香山村、大徐庄村村集体，"河南省检验检测产业园"每年按照合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 项目总投资1000万元，委托衔接资金250万，与河南省检验检测产业园三期项目进行合作发展村集体经济，合作期限5年，所得收益归东磁村、马铁庄村、近科楼村、南香山村、大徐庄村村集体，"河南省检验检测产业园"每年按照合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），村集体将获得收益进行二次分配，用于村内低收入群体户增收和巩固脱贫成果同乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。 | 2023年8月-2023年12月 | 师寨镇人民政府
平原示范区2023脱贫人口跨省就业一次性交通补助项目 | 就业帮扶 | 新建 | 平原示范区 | 对示范区跨省就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。 | 20 | 对示范区跨省就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。减轻脱贫人口、监测对象费用支出压力。 | 对示范区跨省就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。减轻脱贫人口、监测对象费用支出压力。 | 2023年1月- 2023年12月 | 社会事务局
平原示范区2023年项目管理费 | 管理费 | 新建 | 平原示范区 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 50 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 2023年1月- 2023年12月 | 乡村振兴局
平原示范区2023金融帮扶小额贷款贴息项目 | 金融帮扶 | 新建 | 平原示范区 | 为示范区金融帮扶户贷户用等项目进行贴息。 | 80 | 为示范区金融帮扶户贷户用等项目进行贴息。 | 为示范区金融帮扶户贷户用等项目进行贴息。 | 2023年1月- 2023年12月 | 财政局
平原示范区2023年雨露计划项目 | 教育帮扶 | 新建 | 平原示范区 | 1、为示范区脱贫户、监测户家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元；2、为示范区脱贫人口短期技能培训合格人员发放补助；3、培育具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会做出贡献的人，主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员；4、培育“四类人才”（企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、社会工作人才）。 | 80 | 1、为示范区脱贫户、监测户家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元；2、为示范区脱贫人口短期技能培训合格人员发放补助；3、培育具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会做出贡献的人，主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员； 4、培育“四类人才”（企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、社会工作人才）。 | 1、为示范区脱贫户、监测户家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元；2、为示范区脱贫人口短期技能培训合格人员发放补助；3、培育具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会做出贡献的人，主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员；4、培育“四类人才”（企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、社会工作人才）。 | 2023年1月- 2023年12月 | 乡村振兴局
平原示范区2023年以往年度质保金、工程尾款项目 | 基础设施 | 新建 | 平原示范区 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 100 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 2023年1月- 2023年12月 | 乡村振兴局
平原示范区2023年新型农业经营主体奖补项目 | 产业项目 | 新建 | 平原示范区 | 用于支持新型农业经营主体帮扶奖补。 | 42 | 用于支持新型农业经营主体帮扶奖补。 | 用于支持新型农业经营主体帮扶奖补。 | 2023年1月- 2023年12月 | 农业农村局
平原示范区2023年土地流转奖补项目 | 产业项目 | 新建 | 平原示范区 | 用于支持企业流转脱贫户土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫户300元。 | 26 | 用于支持企业流转脱贫户土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫户300元。 | 用于支持企业流转脱贫户土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫户300元。 | 2023年1月- 2023年12月 | 农业农村局