## Sheet1 (2)
2024年平原示范区衔接资金项目计划安排情况统计表
项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 建设（补助）标准 | 实施期限 | 实施单位 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 | 资金规规及来源（万元）
[8 empty] | 合 计 | 专项资金 |  |  |  |  | 统筹整合财政涉农资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央专项 | 省级专项 | 市级专项 | 县级专项
平原示范区2024年原武镇东合角村道路建设项目 | 原武镇东合角村 | 修建道路1500米，宽5米，厚0.16米，总面积7500平方米。 | 97 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决东合角村包括脱贫户19人、监测对象25人在内的全村村民出行难问题。 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇西关村道路建设项目 | 原武镇西关村 | 修建村内道路2条，全长1688米，总面积7681平方米。长759米，宽4米，厚0.16米，（硬化）面积3036平方米；长929米，宽5米，厚0.05米，（柏油）面积4645平方米。 | 71 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决西关村包括脱贫户17人、监测对象20人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决西关村包括脱贫户17人、监测对象20人在内的全村村民出行难问题。 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇香王庄村下水管道项目 | 原武镇香王庄村 | 铺设下水管1500米，直径500mm波纹500米，直径300mm波纹1000米。 | 50 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，提升全村包括脱贫户9人、监测对象1人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 项目实施后，提升香王庄村包括脱贫户9人、监测对象1人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇东娄庄村下水管道、污水处理站项目 | 原武镇东娄庄村 | 铺设下水管道全长1739米，均为直径400mm波纹管；修建污水处理站1处。 | 88 | 2024年3— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，提升东娄庄村包括脱贫户8人、监测对象3人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 项目实施后，提升东娄庄村包括脱贫户8人、监测对象3人在内的全村村民人居环境，提高村民生产生活水平。 | 88 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇小徐庄下水管道项目 | 原武镇小徐庄村 | 铺设下水管道全长4000米，其中3420米为直径400mm波纹管道，580米为直径500mm波纹管道。 | 85 | 2024年6— 2024年8月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决小徐庄村包括脱贫户7人、监测对象7人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决小徐庄村包括脱贫户7人、监测对象7人在内的全村村民出行难问题。 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇南关村下水管道项目 | 原武镇南关村 | 铺设下水管道1499米，均为直径400mm波纹管。 | 33 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决南关村包括脱贫户42人、监测对象8人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决南关村包括脱贫户42人、监测对象8人在内的全村村民出行难问题。 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇西合角村下水管道项目 | 原武镇西合角 | 铺设下水管道2200米，均为直径300mm波纹管。 | 57 | 2024年7— 2024年9月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决西合角村包括脱贫户8人、监测对象6人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决西合角村包括脱贫户8人、监测对象6人在内的全村村民出行难问题。 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇西街村道路建设项目 | 原武镇西街村 | 修建道路1083米，其中长182米宽5米，长901米宽4米，厚均为0.16米，总面积4514平方米。 | 59 | 2024年2— 2024年4月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决西街村包括脱贫户16人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决西街村包括脱贫户16人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇前七里村道路建设项目 | 原武镇前七里村 | 修建道路1150米，宽4米，厚0.16米，总面积4600平方米。 | 59 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决前七里村包括脱贫户12人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决前七里村包括脱贫户12人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇后七里村桥梁建设项目 | 原武镇后七里村 | 修建桥梁一座，桥宽8米，长25米。硬化桥头道路20米。 | 120 | 2024年5— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决后七里村包括脱贫户11人、监测对象3人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决后七里村包括脱贫户11人、监测对象3人在内的全村村民出行难问题。 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇白塔村桥梁建设项目 | 原武镇白塔村 | 新修生产桥梁一座，宽6米，长20米。 | 85 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决白塔村包括脱贫户14人、监测对象1人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决白塔村包括脱贫户14人、监测对象1人在内的全村村民出行难问题。 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇梨园村桥梁建设项目 | 原武镇梨园村 | 新修生产桥梁三座，每座桥梁宽6米，长20米。 | 255 | 2024年4— 2024年6月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后，解决梨园村包括脱贫户14人、监测对象11人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决梨园村包括脱贫户14人、监测对象11人在内的全村村民出行难问题。 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇特色农业基地租赁项目 | 原武镇香王庄村 | 使用资金100万，建造冷库2座占地3000平方，项目建成后，由新乡市风情古镇有限公司租赁，按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配。 | 100 | 2024年2— 2024年12月 | 原武镇人民政府 | 项目实施后优先吸纳困难群众务工，同时按照不低于委托资金8%的比例向乡镇指定的村，香王庄、牛庄村用于壮大村集体经济发展。 | 项目实施后优先吸纳困难群众务工，同时按照不低于委托资金8%的比例向乡镇指定的村，香王庄、牛庄村用于壮大村集体经济发展。 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇后七里服装加工项目 | 原武镇 | 由后七里股份经济合作社注册全资成立子公司负责实施，计划采购缝纫机械40台，裁剪设备4台，年收益不低于7%。 | 50 | 2024年3月-2024年6月 | 原武镇人民政府 | 解决后七里村集体经济薄弱问题，带动后七里包括脱贫户11人、监测对象3人增收。 | 带动后七里脱贫户11人增收，同时带动群众就业。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇东合角村机械租赁项目 | 原武镇 | 由东合角村股份经济合作社负责实施采购机械4台（激光切割机1台、共板法兰机1台、1.5咬口机1台、气动折边机1台，租赁至村内新建成消防公司，年收益不低于7%。 | 50 | 2024年3月-2024年6月 | 原武镇人民政府 | 带动东合角村集体经济增收，带动脱贫户19人、监测对象25人增收。 | 带动东合角村集体经济增收，带动脱贫户19人、监测对象25人增收。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年原武镇与风情古镇公司合作面粉加工生产车间壮大村集体经济项目 | 原武镇 | 采购年产7万吨小麦面粉加工生产线一条，包括制粉设备、清理设备、电器设备、检化验设备及相关配套设备一套。 | 800 | 2024年3月-2024年6月 | 原武镇人民政府 | 风情古镇公司每年按照不低于合作衔接资金的7%给村集体经济较为薄弱的16个村集体分红（每半年分一次），且优先带动原武镇范围内脱贫户、监测户长期就业务工；收益到村后，村集体将收益进行二次分配，用于脱贫户、监测对象等农村低收入人口增收和巩固脱贫成果衔接乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。公司按照高于当期小麦采购市场价0.02元/斤的价格对示范区全区所有脱贫户和监测户所种植的小麦进行采购，增加脱贫户和监测户的收入，形成整体联农带农机制。 | 风情古镇公司每年按照不低于合作衔接资金的7%给村集体经济较为薄弱的16个村集体分红（每半年分一次），且优先带动原武镇范围内脱贫户、监测户长期就业务工；收益到村后，村集体将收益进行二次分配，用于脱贫户、监测对象等农村低收入人口增收和巩固脱贫成果衔接乡村振兴公益事业，达到合作共赢、利益到村。公司按照高于当期小麦采购市场价0.02元/斤的价格对示范区全区所有脱贫户和监测户所种植的小麦进行采购，增加脱贫户和监测户的收入，形成整体联农带农机制。 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年北胡庄村道路建设项目 | 祝楼乡 北胡庄 | 新修道路长100米，宽4.5米，厚0.18米村内水泥道路。 | 6.3 | 2024年4月-2024年5月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后，解决北胡庄村包括脱贫户65人、监测对象14人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决北胡庄村包括脱贫户65人、监测对象14人在内的全村村民出行难问题。 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡种庄道路建设项目 | 祝楼乡 种庄 | 新修道路3条，长492米，宽4米，厚0.16米村内水泥道路。 | 27.5 | 2024年5月-2024年7月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后，解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题。 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡种庄村下水道项目 | 祝楼乡 种庄 | 新修下水道全长725米，铺设直径400mm波纹管。 | 30 | 2024年6月-2024年8月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后，解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决种庄村包括脱贫户8人、监测对象28人在内的全村村民出行难问题。 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡姚村道路建设项目 | 祝楼乡 姚村 | 新修村内道路长707米，宽5米，厚0.18米水泥道路。 | 50 | 2024年4月-2024年7月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后，解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡姚村下水道建设项目 | 祝楼乡 姚村 | 新修村内下水道全长1512米，其中村内主大街210米，使用300毫米波纹管，村南东西街1302米，使用300毫米波纹管。 | 59 | 2024年4月-2024年7月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后，解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决姚村包括脱贫户17人、监测对象12人在内的全村村民出行难问题。 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼村道路建设项目 | 祝楼乡祝楼村 | 新修道路长446米，宽5米，厚0.18米村内水泥道路。 | 32 | 2024年4月-2024年7月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后，解决祝楼村包括脱贫户14人、监测对象50人在内的全村村民出行难问题。 | 项目实施后，解决祝楼村包括脱贫户14人、监测对象50人在内的全村村民出行难问题。 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡蒙城村新乡市碧之源农业有限公司租赁项目 | 祝楼乡 蒙城村 | 使用衔接资金260万，新建钢架大棚11座，约15856平方米，由新乡市碧之源农业有限公司租赁管理使用，租赁期限不低于3年，协议到期后，根据双方意愿报主管部门同意后，可续签协议或者由资产租赁方原价回购，租赁期间，新乡市碧之源有限公司每年按照不低于衔接资金的7%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 260 | 2024年5月-2024年7月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 260 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡北胡庄河南青薯农业有限公司租赁项目 | 祝楼乡 北胡庄村 | 使用衔接资金240万，新建半坡式钢架日光温室12座，约11520平方米，由河南青薯农业有限公司租赁管理使用，租赁期限不低于3年，协议到期后，根据双方意愿报主管部门同意后，可续签协议或者由资产租赁方原价回购，租赁期间，河南青薯农业有限公司每年按照不低于衔接资金的7%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 240 | 2024年5月-2024年9月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施后将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡新阳村河南育薯丰农业科技有限公司租赁项目 | 祝楼乡 新阳村 | 使用衔接资金100万，新建现代化日光温室大棚3座，单座棚面积约900平方米，100万斤红薯储藏窖2栋，每栋占地1.5亩。由河南育薯丰农业科技有限公司长期租赁管理使用，租赁期限不低于10年，租赁期间，河南育薯丰农业科技有限公司每年按照不低于衔接资金的7%给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 100 | 2024年3月-2024年7月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年祝楼乡祝楼村股份经济合作社壮大村集体经济项目 | 祝楼乡 祝楼村 | 委托衔接资金500万，在祝楼村南农业产业园建设生态鱼塘，同时每年按照不低于合作资金的7%的比例给村集体分红，用于壮大村集体经济。 | 500 | 2024年3月-2024年10月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 每年产鱼3000斤/亩，按市场价20元/斤，收益6万元/亩，项目建成后将带动当地10户发展渔业养殖、农家乐，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年红樱桃家庭农场壮大村集体经济项目 | 祝楼乡 种庄村 | 委托衔接资金100万，由企业自行发展高效农业，每年按照不低于合作资金的7%的比例给村集体进行分红，用于壮大村集体经济。 | 100 | 2024年3月-2024年10月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 每年产出优质樱桃2000斤/亩，按市场价30元/斤，收益为6万元/亩，项目实施将带动6户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年振方阳光家庭农牧场壮大村集体经济项目 | 祝楼乡 东圈村 | 委托衔接资金400万，由企业自行发展高效农业，每年按照不低于合作资金的7%的比例给村集体进行分红，用于壮大村集体经济。 | 400 | 2024年3月-2024年10月 | 祝楼乡人民政府 | 项目实施后每年将吸纳游客5万人，带动周边采摘和餐饮住宿，年收入达100万元，吸纳10户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 项目实施后每年将吸纳游客5万人，带动周边采摘和餐饮住宿，年收入达100万元，吸纳10户低收入群众就业，同时每年按照合作协议向乡镇指定的村集体进行分红。 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年度桥北乡马井村道路硬化项目 | 桥北乡 马井村 | 修村内道路10条，总长5340米、宽5米，厚16公分，总面积26700平方米。 | 347 | 2024年3月-2024年7月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题。促进该村经济发展。 | 347 | 347 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡盐店庄村道路硬化项目 | 桥北乡盐店庄 | 修建村内道路，全长7000米，宽5米。厚16公分，总面积35000平方米。 | 460 | 2024年1月-2024年7月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后，预计进一步提升该村包括脱贫户监测户在内的全村群众出行便利问题。 | 项目建成后，预计进一步提升该村包括脱贫户监测户在内的全村群众出行便利问题。 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡老庄村道路硬化项目 | 桥北乡老庄 | 修建村内道路，全长5700米，宽5米。厚16公分，总面积28500平方米。 | 370 | 2024年1月-2024年8月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后，预计进一步提升该村包括脱贫户监测户在内的全村群众出行便利问题。 | 项目建成后，预计进一步提升该村包括脱贫户监测户在内的全村群众出行便利问题。 | 370 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡破车庄新修下水道项目 | 桥北乡破车庄 | 修建村内下水道1500米，使用直径60公分螺纹管。每米造价240元左右。 | 36 | 2024年1月-2024年9月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后，将进一步改善包括本村脱贫户监测户在内的全村污水排放问题，进一步提升全村宜居环境。 | 项目建成后，将进一步改善包括本村脱贫户监测户在内的全村污水排放问题，进一步提升全村宜居环境。 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡刘庵村雨水管网建设项目 | 桥北乡刘庵村 | 修建下水道总长5000米，使用直径50公分波纹管，每米造价约220元左右。 | 110 | 2024年1月-2024年10月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，解决桥北乡刘庵村包括脱贫户4户21人、监测户1户6人在内的全村雨水排放问题，促进该村人居环境持续改善。 | 项目实施后，解决桥北乡刘庵村包括脱贫户4户21人、监测户1户6人在内的全村雨水排放问题，促进该村人居环境持续改善。 | 110 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡司庄村道路硬化项目 | 桥北乡司庄村 | 修建司庄村道路全长 1800米，宽5米。厚16厘米。总面积9000平方米。计划总投资118万元。 | 118 | 2024年1月-2024年8月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 118 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡司庄村新修下水道项目 | 桥北乡司庄村 | 修建司庄村下水道全长6000米，使用直径50公分螺纹管，每米造价约220元，。计划总投资132万元。 | 132 | 2024年1月-2024年9月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村污水排放问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村污水排放问题，促进该村经济发展。 | 132 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡小新庄村道路硬化项目 | 桥北乡小新庄 | 修建小新庄村内道路660米，宽5米，厚16公分，总面积3300平方米。 | 43 | 2024年1月-2024年10月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年度桥北乡小刘庄村道路硬化项目 | 桥北乡 小刘庄村 | 修村内道路6条，总长2500米、宽5米，厚16公分，总面积12500平方米。 | 162.5 | 2024年1月-2024年5月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡李涛庄村道路硬化项目 | 桥北乡李涛庄 | 修建村内道路，全长1400米，宽5米，厚16公分，总面积7000平方米。 | 91 | 2024年3月-2024年7月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡季庄村道路硬化项目 | 桥北乡季庄村 | 修建村内道路，全长2300米，宽5米，厚16公分，总面积11500平方米。 | 150 | 2024年3月-2024年7月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡尤拐村新修下水道项目 | 桥北乡尤拐村 | 修建下水道全长3000米，使用直径50公分螺纹管，每米造价约220元，。计划总投资66万元。 | 66 | 2024年1月-2024年9月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村污水排放问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村污水排放问题，促进该村经济发展。 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡尤拐村道路硬化项目 | 桥北乡尤拐村 | 修建村内道路，全长3000米，宽5米，厚16公分，总面积15000平方米。 | 195 | 2024年1月-2024年9月 | 桥北乡人民政府 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 项目实施后，预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年度桥北乡杨庄村道路硬化项目 | 桥北乡 杨庄村 | 修村内道路条，总长1560米、宽5米，厚16公分，总面积7800平方米。 | 101.4 | 2024年1月-2024年5月 | 桥北乡人民政府 | 预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 预计解决包括脱贫户监测户在内全村群众出行问题，促进该村经济发展。 | 101.4 | 101.4 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区桥北乡2024年河南麦思鑫食品有限公司设备租赁项目 | 桥北乡 老庄 | 购置鸭饼生产线50条，糍粑机、摆盘机、和面积、醒面机、空气压缩机等设备需资金300万元。 | 300 | 2024年1月-2024年6月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红，带动周边产业经济发展。 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年桥北乡桃鲤文化旅游有限公司委托经营增收项目 | 桥北乡 | 使用上级衔接资金900万元用于企业自主经营，企业每年按照不低于项目预算资金的8%向乡镇指定的行政村进行分红，壮大村集体经济。 | 900 | 2024年1月-2024年6月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后预计带动至少10名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的2个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少10名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的2个村集体进行分红。带动周边村经济发展。 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区桥北乡2024年李涛庄村面粉厂租赁项目 | 桥北乡李涛庄 | 使用衔接资金，用于厂房建设3000平方，需资金300万元，购买面粉机、包装机器等设备200万元。 | 500 | 2024年1月-2024年5月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入与群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红，带动周边产业经济发展。 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区桥北乡2024年与张大嘴食品有限公司合作发展村集体经济项目 | 桥北乡盐店庄 | 利用上级衔接资金以村集体为单位与“河南张大嘴食品有限公司”进行合作，投入资金200万元（每个村50万元），合作期限5年，由村委会、“河南张大嘴食品有限公司”和桥北乡人民政府三方签订合作协议书，“张大嘴食品有限公司”按照实际需求建设厂房及其配套设施，形成固定资产，并按照每年不低于合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），且优先带动桥北乡范围内脱贫人口（含监测对象）长期就业务工。 | 200 | 2024年1月-2024年6月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后至少向3个脱贫村发放产业分红，用于壮大村集体经济，同时带动脱贫户监测户持续增收。 | 项目建成后至少向3个脱贫村发放产业分红，用于壮大村集体经济，同时带动脱贫户监测户持续增收。 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区桥北乡2024年与和鑫种植农民合作社合作发展村集体经济项目 | 桥北乡李涛庄 | 利用上级衔接资金以村集体为单位与“和鑫种植农民合作社”进行合作，投入资金50万元，合作期限5年，由村委会、“平原示范区和鑫种植专业农民合作社”和桥北乡人民政府三方签订合作协议书，“和鑫种植农民合作社”按照实际需求建设大棚及其配套设施，形成固定资产，并按照每年不低于合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），且优先带动桥北乡范围内脱贫人口（含监测对象）长期就业务工。 | 50 | 2024年1月-2024年7月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后至少向1个脱贫村发放产业分红，用于壮大村集体经济，同时带动脱贫户监测户持续增收。 | 项目建成后至少向1个脱贫村发放产业分红，用于壮大村集体经济，同时带动脱贫户监测户持续增收。 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年度河南鑫众康农业科技有限公司设备租赁项目 | 桥北乡 李涛庄村 | 使用上级衔接资金50万元，用于购买粮食烘干设备1台。 | 50 | 2024年3月-2024年8月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红，带动周边产业经济发展。 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年度河南博彩塑料包装有限公司设备租赁项目 | 桥北乡 破车庄村 | 使用上级衔接资金50万元用于购买塑料袋彩印机一台。 | 50 | 2024年3月-2024年9月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红，带动周边产业经济发展 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年度新乡市平原示范区银豆豆制品坊设备租赁项目 | 桥北乡 马庄村 | 使用上级衔接资金50万元用于购买豆筐3030个，购买运输车辆1台，购买生豆芽筒40个。 | 50 | 2024年3月-2024年10月 | 桥北乡人民政府 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红。 | 项目建成后预计带动至少5名农村低收入群众长期务工，同时按照协议向乡镇指定的1个村集体进行分红，带动周边产业经济发展 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇韩昌-农升家庭农场蔬菜大棚租赁项目 | 韩董庄镇官地村 | 建设标准化恒温蔬菜大棚6座及浇水配套设施、占地7000平方米。带动焦庵等村集体年收入不低于4.2万元，优先为困难群众提供稳定的就业岗位 | 58 | 2024年5月-2024年10月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后带动焦庵等村集体年收入不低于4.2万元，优先为农村低收入群众提供稳定的就业岗位。 | 项目建成后带动焦庵等村集体年收入不低于4.2万元，优先为农村低收入群众提供稳定的就业岗位。 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇韩昌-韩屋村合作社蔬菜大棚租赁项目 | 韩董庄镇韩屋村 | 建设钢架敷膜蔬菜大棚15座、占地110500平方米。 | 55 | 2024年5月-2024年11月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后，能解决该村群众1608余人“菜篮子”问题，产业分红加快了我村的整体经济发展，社会效益和经济效益十分可观。 | 项目建成后，能解决该村群众1608余人“菜篮子”问题，产业分红加快了我村的整体经济发展，社会效益和经济效益十分可观。 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年义合义农牧专业合作社葡萄园扩建及修建项目 | 韩董庄镇官地村 | 对原有葡萄大棚进行避雨扩建、水路改造提升葡萄产品质量，实现增产增收，改造扩建避雨大棚60亩，新建50亩。 | 50 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后，优先吸纳农村低收入群众长期就业务工，同时，增加村集体年收入不低于3.5万元。 | 项目建成后，优先吸纳农村低收入群众长期就业务工，同时，增加村集体年收入不低于3.5万元。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇肉牛养殖项目 | 韩董庄镇府庄村 | 投入120万元按照每户1万元购买肉牛，由宗宝肉牛养殖合作社代替饲养，每年给脱贫户监测户每户分红不低于1000元. | 120 | 2024年3月-2024年5月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后带动韩董庄镇120户脱贫户户均年收益不低于1000元。 | 项目建成后带动韩董庄镇120户脱贫户户均年收益不低于1000元。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年河南雨轩农业科技发展有限公司肉羊养殖场租赁项目 | 韩董庄镇老孟庄村 | 使用衔接资金680万，新建养殖大棚，由河南雨轩农业科技发展有限公司租赁管理使用，租赁期限不低于3年，协议到期后，根据双方意愿可续签协议，租赁期间，河南雨轩农业科技发展有限公司每年按照不低于街接资金的7%给村集体分红，用于壮犬村集体经济。 | 680 | 2024年3月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后，优先吸纳周边农村低收入群众就业务工，同时增加韩董庄镇老孟庄等村集体年收入不低于47.6万元。 | 项目建成后，可以优先吸纳周边农村低收入群众长期就业务工，同时增加韩董庄镇老孟庄等村集体年收入不低于47.6万元。 | 680 | 680 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇韩昌-西京农牧专业合作社肉牛“代养”项目 | 韩董庄镇草坡村 | 投入50万元按照每户享受政策户1万元购买肉牛犊，由西京肉牛养殖合作社代替饲养，每年给所带动的50户享受政策脱贫户监测户每户分红不低于1000元.。 | 50 | 2024年4月- 2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时直接带动50户脱贫户、监测户户均年收益不低于1000元。 | 项目建成后，优先吸纳困难群众长期就业务工，同时直接带动50户脱贫户、监测户户均年收益不低于1000元。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇任庄村东恒养殖项目 | 韩董庄镇任庄庄村 | 投入100万元按照每户1万元购买肉牛，由宗宝肉牛养殖合作社代替饲养，每年给脱贫户监测户每户分红不低于1000元. | 120 | 2024年3月-2024年5月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后带动韩董庄镇100户脱贫户监测户户均年收益不低于1000元。 | 项目建成后带动韩董庄镇100户脱贫户户均年收益不低于1000元。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇韩昌-荒庄麻糖产业园项目 | 韩董庄镇荒庄 | 建设芝麻糖产业园及配套设施、占地5320平方米。该设备由荒庄村经济发展合作社租赁，租赁期限为五年，收益不低于衔接资金投入额度的7%（14万元）对荒庄等村集体进行分红。 | 200 | 2024年6月-2024年10月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后优先带动农村低收入群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%（14万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 项目建成后优先带动农村低收入群众长期务工，同时按年收益不低于总投资额的7%（14万元）向乡镇指定村集体进行分红。 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年姬屋村集体经济产业项目 | 韩董庄镇姬屋村 | 50万元村级经济衔接资金投入对虾养殖产业，建养殖虾池800平方米。 | 50 | 2024年5月-2024年7月 | 韩董庄镇人民政府 | 50万元村级经济衔接资金投入对虾养殖产业，建养殖虾池800平方米，带动姬屋村集体年收入增加3.5万元。 | 50万元村级经济衔接资金投入对虾养殖产业，建养殖虾池800平方米，带动姬屋村集体年收入增加3.5万元。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年由甲田全产业链薯类雪花全粉生产设备租赁项目 | 韩董庄镇杨厂村 | 300万元全产业链薯类雪花全粉生产线设备租赁。 | 300 | 2024年5月-2024年8月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目建成后带动杨厂等5个村集体年收入不低于21万元，优先为周边农村低收入群众提供稳定的就业岗位。 | 项目建成后带动杨厂等5个村集体年收入不低于21万元，优先为周边农村低收入群众提供稳定的就业岗位 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年杨厂村驻村第一书记民宿产业项目 | 韩董庄镇杨厂村 | 利用驻村第一书记衔接资金50万元发展民宿产业，年增加村集体收入3.5万元。 | 50 | 2024年5月-2024年9月 | 韩董庄镇人民政府 | 利用驻村第一书记衔接资金50万元发展民宿产业，年增加村集体收入3.5万元。 | 利用驻村第一书记衔接资金50万元发展民宿产业，年增加村集体收入3.5万元。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇张双井-东天农牧桥梁建设建设项目 | 韩董庄镇张双井村 | 新修跨柳园引水渠桥梁，长20米、宽6米，使用财政衔接资金投资165万元。 | 165 | 2024年3月-2024年7月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，可以解决张双井村、苏双井、焦双江、朱贵庄等村及东天农牧乡村振兴产业基地在内的群众交通出行及产业发展瓶颈问题。 | 可以解决张双井村、苏双井、焦双江、朱贵庄等村及东天农牧乡村振兴产业基地在内的群众交通出行及产业发展瓶颈问题。 | 165 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇车庄村道路修建项目 | 韩董庄镇车庄村 | 新修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 2024年3月-2024年8月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决车庄村包括12户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决车庄村包括12户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇官地村道路修建项目 | 韩董庄镇官地村 | 新修水泥路长160米、宽3米、厚16厘米，长140米、宽4米、厚0.16米，总面积1040平方。 | 13 | 2024年3月-2024年9月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决焦官地包括29户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 项目实施后，解决焦官地包括29户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇韩董庄村污水管网建设项目 | 韩董庄镇韩董庄村 | 新修40螺纹管长1815米，使用衔接资金投资58万元。 | 58 | 2024年3月-2024年10月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决韩董庄村包括20户脱贫户监测户在内的全村排水困难问题。 | 项目实施后，解决韩董庄村包括20户脱贫户监测户在内的全村排水困难问题。 | 58 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇南窑村道路修建项目 | 韩董庄镇南窑村 | 新修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 2024年3月-2024年8月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决南窑村包括6户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 项目实施后，解决南窑村包括6户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇拾区污水处理厂 | 韩董庄镇草坡村 | 新修日处理150吨污水标准化污水处理厂一座，占地600平方米。 | 55 | 2024年3月-2024年5月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决拾区、赵美屋等村脱贫户监测户及群众生活污水排放问题、有些改善人居生活环境。 | 项目实施后，解决拾区、赵美屋等村脱贫户监测户及群众生活污水排放问题、有些改善人居生活环境。 | 55 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇吴厂村道路修建项目 | 韩董庄镇吴厂村 | 新修水泥路1条，长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决吴厂村包括20户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 项目实施后，解决吴厂村包括20户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇朱贵庄村道路修建项目 | 韩董庄镇朱贵庄村 | 新修水泥路1条，长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决朱贵庄村包括14户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 项目实施后，解决朱贵庄村包括14户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇孟庄村道路修建项目 | 韩董庄镇孟庄村 | 新修修水泥路1条，长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 项目实施后，解决孟庄村包括32户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 项目实施后，解决孟庄村包括32户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇南窑村道路修建项目 | 韩董庄镇南窑村 | 新修水泥路长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56.2 | 2024年3月-2024年8月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决南窑村包括6户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决南窑村包括6户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56.2 | 56.2 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇三仙屋村道路修建项目 | 韩董庄镇三仙屋村 | 新修水泥路1条，长1000米、宽4.5米、厚16厘米，总面积4500平方。 | 56 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决三仙屋村包括12户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决三仙屋村包括12户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 56 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇姬屋村道路修建项目 | 韩董庄镇姬屋村 | 新修水泥路1条，长500米、宽4米、厚16厘米，总面积2000平方。 | 25 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决姬屋村包括7户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决姬屋村包括7户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年韩董庄镇王合村道路修建项目 | 韩董庄镇王合村 | 新修水泥路1条，长600米、宽4.5米、厚16厘米，总面积2700平方。 | 33.7 | 2024年5月-2024年6月 | 韩董庄镇人民政府 | 解决王合村包括6户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 解决王合村包括6户脱贫户监测户在内的全村农户出行难问题。 | 33.7 | 33.7 | 0 | 0 | 33.7 | 0 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇近科楼村道路建设项目 | 师寨镇近科楼村 | 新修水泥路长1261米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积5044平方米。 | 58 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决近科楼村包括脱贫户7户16人、 监测对象4户10人在内的全村农户出行难问题。 | 解决近科楼村包括脱贫户7户16人、 监测对象4户10人在内的全村农户出行难问题。 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇苗楼村道路建设项目 | 师寨镇苗楼村 | 新修水泥路长1280米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积5120平方米。 | 58.8 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决苗楼村包括脱贫户4户13人、 监测对象3户20人在内的全村农户出行难问题。 | 解决苗楼村包括脱贫户4户13人， 监测对象3户20人在内的全村农户出行难问题。 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇香时庄村道路建设项目 | 师寨镇香时庄村 | 新修水泥路长1300米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积5200平方米。 | 59.8 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决香时庄村包括脱贫户4户13人、监测对象3户11人在内的全村农户出行难问题。 | 解决香时庄村包括脱贫户4户13人，监测对象3户11人在内的全村农户出行难问题。 | 59.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇五柳集村道路建设项目 | 师寨镇五柳集村 | 新修水泥路长1290米，宽4米，厚16厘米，C25商砼，总面积5160平方米。 | 59.3 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决五柳集村包括脱贫户12户42人、 监测对象3户7人在内的全村农户出行难问题。 | 解决五柳集村包括脱贫户12户42人、 监测对象3户7人在内的全村农户出行难问题。 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇何庄村道路建设项目 | 师寨镇何庄村 | 新修水泥路长1248米，宽4.5米，厚16厘米，C30商砼，总面积5616平方米。 | 64.6 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决何庄村包括脱贫户5户20人、 监测对象4户16人在内的全村农户出行难问题。 | 解决何庄村包括脱贫户5户20人、 监测对象4户16人在内的全村农户出行难问题。 | 64.6 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇盐坡村道路建设项目 | 师寨镇盐坡村 | 新修水泥路长1202米，宽4.5米，厚16厘米，C30商砼，总面积5409平方米。 | 59.5 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决盐坡村包括脱贫户2户7人、 监测对象1户2人在内的全村农户出行难问题。 | 解决盐坡村包括脱贫户2户7人、 监测对象1户2人在内的全村农户出行难问题。 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇东中磁村道路建设项目 | 师寨镇东中磁村 | 新修水泥路长1110米，宽5米，厚16厘米，新修水泥路长178米，宽3.5米，厚16厘米C25商砼，总面积6173平方米。 | 80.25 | 2024年3月-204年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目实施后，解决东中磁村包括脱贫户4户8人、 监测对象1户4人在内的全村农户出行难问题。 | 解决东中磁村包括脱贫户4户8人、 监测对象1户4人在内的全村农户出行难问题。 | 80.25 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇冷库仓储及配套设施租赁经营项目 | 师寨镇 | 使用财政衔接资金400万元在师寨镇政府南食品工业园建设4000平方米冷库仓储基地：建设高标准化冷库仓储车间一座，建筑面积1500平方米；建设展厅一座，建筑面积2000平方米；建设相应的配套设施。 | 400 | 2024年9月-2024年12月 | 师寨镇人民政府 | 项目建成后，可以优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的8%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇面粉加工建设项目 | 师寨镇 | 使用财政衔接资金600万元在师寨镇香时庄村现有仓库建设粮仓车间设施。其中加工车间150㎡；原净粮仓及清理车间210㎡；成品库300㎡；副产品仓库200㎡。决定购置日处理小麦60吨的面粉生产线1条。 | 600 | 2024年9月-2024年12月 | 师寨镇人民政府 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的7%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的7%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇香时 庄村高标准农田农业机械配套项目 | 师寨镇 | 使用财政衔接资金50万元利用扶持村集体经济发展财政资金50万元购置烘干机1台、包装机1台。 | 50 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目优先带动该村脱贫户、监测户年收益预计不低于7%，收益中30%将用于村内人居环境整治和基础设施改善等方面，70%用于村内脱贫户、监测户等农村低收入群体。 | 项目优先带动该村脱贫户、监测户年收益预计不低于7%，收益中30%将用于村内人居环境整治和基础设施改善等方面，70%用于村内脱贫户、监测户等农村低收入群体。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇南赵庄村种子仓储租赁项目 | 师寨镇 | 使用财政衔接资金50万元用于种子仓储建设，20万自筹资金用于购置装载机、包装机等配套设施，计划建设面积约800平方，可收储种子100万公斤左右。 | 50 | 2024年3月-2024年6月 | 师寨镇人民政府 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的7%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的7%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
平原示范区2024年师寨镇艾绒产品加工建设项目 | 师寨镇 | 使用财政衔接资金570万元在师寨镇安庄村艾草种苗销售，艾草回收及艾草深加工，艾产品的批发零售。主要进行艾绒深加工产品有： 艾绒床上用品、艾绒护腰、艾绒护膝、艾绒肩颈宝、艾绒肚兜、艾绒、艾条、艾柱、艾绒坐垫、艾草足浴包、蒲团、艾草颈椎枕、艾草纯露、艾草颈椎贴、艾草膝盖贴、艾草腰部贴、艾草肚脐贴等产品。 | 570 | 2024年9月-2024年12月 | 师寨镇人民政府 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的7%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 项目建成后，优先带动周边农村低收入群众产期就业务工，同时按年收益不低于总投资额的7%进行利润分配，壮大村集体经济发展。 | 570 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0
平原示范区2024年与“中原农谷大郑北预制菜产业园项目”合作发展村集体经济项目 | 龙源街道 | 利用产业扶持资金以村集体为单位与“平创智能”进行合作，投入资金1500万元（每个村50万元），合作期限5年，由村委会、“平创智能”和各乡（镇、街道）三方签订合作协议书，“平创智能”负责按政府采购相关要求建设厂房及其配套设施，形成固定资产，“平创智能”每年按照不低于合作资金的7%给村集体分红（每半年分一次），且优先带动示范区范围内脱贫人口（含监测对象）长期就业务工。 | 1500 | 2024年3月-2024年7月 | 农业农村局 | 项目实施后优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 项目实施后优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
平原示范区2024年社区长者食堂委托经营帮扶增收项目 | 龙源街道 | 龙源街道吴庄、新王村各申请上级财政资金50万元共计100万元，由第三方建设和运营社区长者食堂，带动村集体劳务、村集体经济增收。 | 100 | 2024年1月- 2024年12月 | 龙源街道办事处 | 项目建成后，带动村集体劳务、村集体经济增收。 | 项目建成后，带动村集体劳务、村集体经济增收。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
平原示范区2024脱贫人口外出务工就业一次性交通补助项目 | 平原示范区 | 对示范区外出务工就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。 | 20 | 2024年1月- 2024年12月 | 社会事务局 | 对示范区外出务工就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。 | 对示范区外出务工就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
平原示范区2024年项目管理费 | 平原示范区 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 46 | 2024年1月- 2024年12月 | 农业农村局 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
平原示范区2024金融帮扶小额贷款贴息项目 | 平原示范区 | 平原示范区2024金融帮扶小额贷款贴息项目。 | 80 | 2024年1月- 2024年12月 | 财政局 | 为示范区金融帮扶户贷户用等项目进行贴息。 | 为示范区金融帮扶户贷户用等项目进行贴息。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
平原示范区2024年雨露计划项目 | 平原示范区 | 1.为示范区脱贫户、监测户家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元；2.为示范区脱贫人口短期技能培训合格人员发放补助；3.培育具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会做出贡献的人，主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员；4.培育“四类人才”（企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、社会工作人才）。 | 80 | 2024年1月- 2024年12月 | 农业农村局 | 1.为示范区脱贫户、监测户家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元；2.为示范区脱贫人口短期技能培训合格人员发放补助；3.培育具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会做出贡献的人，主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员；4.培育“四类人才”（企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、社会工作人才）。 | 1.为示范区脱贫户、监测户家庭子女职业教育补助每人每年补助3000元；2.为示范区脱贫人口短期技能培训合格人员发放补助；3.培育具有高超技艺和精湛技能，能够进行创造性劳动，并对社会做出贡献的人，主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员；4.培育“四类人才”（企业经营管理人才、专业技术人才、农村实用人才、社会工作人才）。 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
平原示范区2024年以往年度质保金、工程尾款项目 | 平原示范区 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 100 | 2024年1月- 2024年12月 | 农业农村局 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
平原示范区2024年新型农业经营主体奖补项目 | 平原示范区 | 用于支持新型农业经营主体帮扶奖补。 | 50 | 2024年1月- 2024年12月 | 农业农村局 | 用于支持新型农业经营主体帮扶奖补。鼓励企业带东就业务工，增加脱贫人口收入。 | 用于支持新型农业经营主体帮扶奖补。鼓励企业带东就业务工，增加脱贫人口收入。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
平原示范区2024年土地流转奖补项目 | 平原示范区 | 用于支持企业流转脱贫户土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫户300元。 | 35 | 2024年1月- 2024年12月 | 农业农村局 | 用于支持企业流转脱贫户土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫户300元。增加脱贫户收入。 | 用于支持企业流转脱贫户土地，每亩奖补企业300元，奖补脱贫户300元。增加脱贫户收入。 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
平原示范区2024年雨露计划农民实用技术培训项目 | 平原示范区 | 对示范区脱贫人口、监测对象进行培训，使其至少掌握一门务工技能，增加工资性收入。 | 30 | 2024年1月- 2024年12月 | 农业农村局 | 对示范区脱贫人口、监测对象进行培训，使其至少掌握一门务工技能，增加工资性收入。 | 对示范区脱贫人口、监测对象进行培训，使其至少掌握一门务工技能，增加工资性收入。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0