## Sheet1
附件3
平原示范区2025年度市级、区级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划安排情况统计表
省辖市 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 资金筹措方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫机制
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区韩董庄镇三仙屋村下水道修建项目 | 村基础设施 | 新建 | 三仙屋村 | 2025年3月- 2025年10月 | 韩董庄镇人民政府 | 新修下水道全长4610米，其中主管网2095米，使用C500螺纹管；支管网2515米，使用C400螺纹管。 | 120 | 衔接资金 | 三仙屋村脱贫户、监测对象 | 项目建成后，解决三仙屋村包括12户脱贫户及监测对象在内的全村农户出行难问题。 | 是 | 项目建成后，解决三仙屋村包括12户脱贫户及监测对象在内的全村农户出行难问题。
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区师寨镇香时庄村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 香时庄村 | 2025年3月- 2025年6月 | 师寨镇人民政府 | 新修水泥路长830米，宽4.5米；厚度16厘米，C25商砼，总面积3735平方米。 | 44 | 衔接资金 | 香时庄村脱贫户、监测对象 | 解决香时庄村包括脱贫户4户11人、监测对象2户4人在内的全村农户出行难问题。 | 是 | 解决香时庄村包括脱贫户4户11人、监测对象2户4人在内的全村农户出行难问题。
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区师寨镇盐坡村进村桥梁建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 盐坡村 | 2025年5月— 2025年10月 | 师寨镇人民政府 | 新修跨闫坡排桥梁，桥总长35米、宽8.5米，使用财政衔接资金投资80万元。 | 80 | 衔接资金 | 盐坡村镇脱贫户、监测对象 | 解决盐坡村、王堂村、柴庄村在内的群众交通出行难问题。 | 是 | 解决盐坡村、王堂村、柴庄村在内的群众交通出行难问题。
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区桥北乡范庄庄村道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 范庄村 | 2025年2月-2025年6月 | 桥北乡人民政府 | 修建村内道路，全长1000米，宽5米，厚16公分，总面积5000平方米。 | 59 | 衔接资金 | 范庄村脱贫户、监测对象 | 预计解决包括脱贫户20户69人监测户2户5人在内全村群众出行问题。促进该村经济发展 | 是 | 预计解决包括脱贫户20户69人监测户2户5人在内全村群众出行问题。促进该村经济发展
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区桥北乡季庄村新修下水道项目 | 村基础设施 | 新建 | 季庄村 | 2025年2月-2025年6月 | 桥北乡人民政府 | 修建村内下水道2150米，使用直径50公分螺纹管，同时修建配套窨井。 | 59 | 衔接资金 | 季庄村脱贫户、监测对象 | 预计解决包括脱贫户12户32人监测户3户8人在内全村污水排放问题，促进该村经济发展 | 是 | 预计解决包括脱贫户12户32人监测户3户8人在内全村污水排放问题，促进该村经济发展
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区祝楼乡口里村河南云香食品有限公司厂房建设项目 | 产业项目 | 新建 | 口里村 | 2025年3月- 2025年6月 | 祝楼乡人民政府 | 新建两层钢架厂房，其中冷库2000平方米，生产车间1500平方米，总计3500平方米，由河南云香食品有限公司租赁管理使用。河南云香食品有限公司每年按照不低于衔接资金的7%给村集体分红（每半年分一次），用于壮大村集体经济。 | 54 | 衔接资金 | 祝楼乡脱贫户、监测对象 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 是 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于7%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区原武镇西街村道路建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 西街村 | 2025年3月- 2025年7月 | 原武镇人民政府 | 修建道路1083米，其中长182米宽5米，长901米宽4米，厚均为0.16米，总面积4514平方米。 | 56 | 衔接资金 | 西街村脱贫户、监测对象 | 项目实施后，解决西街村包括脱贫户15人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。 | 是 | 项目实施后，解决西街村包括脱贫户15人、监测对象5人在内的全村村民出行难问题。
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区与大郑北绿色智能科技园合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 龙源街道办事处 | 2025年4月- 2025年8月 | 农业农村局 | 利用产业扶持资金以村集体为单位与“创业科技”进行合作，共计投资950万元（每个村50万元，19个村集体）。由创业科技公司自行建设标准化厂房约13500平方米。合作期限10年，每年按照不低于7%进行收益发放，合作资金按比例分别确权给相应村集体。收益协议到期后“创业科技”一次性返还合作资金，也可协定续签合作协议。 | 950 | 衔接资金 | 示范区脱贫户、监测对象 | 项目建成后，企业应按照每年按照不低于7%对村集体进行分红，同时优先带动脱贫人口监测对象长期就业无公害。 | 是 | 项目建成后，企业应按照每年按照不低于7%对村集体进行分红，同时优先带动脱贫人口监测对象长期就业无公害。
新乡市 | 平原示范区 | 2025年平原示范区祝楼乡与河南省中原农谷联合种业有限公司合作发展村集体经济项目 | 产业项目 | 新建 | 中原农谷展示中心 | 2025年4月-2025年9月 | 祝楼乡人民政府 | 使用衔接资金250万元，由河南省中原农谷联合种业有限公司购置15个方舱，单个方舱约36平方米，用于建设菌菇方舱示范基地。合作期限十年，河南省中原农谷联合种业有限公司每年按照不低于投入资金5%进行分红，协议到期后，根据双方意愿，可续签协议或在协议到期后将合作资金一次性返还。 | 250 | 衔接资金 | 祝楼乡脱贫户、监测对象 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于5%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。 | 是 | 项目实施将优先吸纳低收入群众就业，同时按照不低于5%为乡镇指定的村进行分红，带动村集体经济收入。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2025脱贫人口外出务工就业一次性交通补助项目 | 就业帮扶 | 新建 | 示范区 | 2025年2月-2025年12月 | 社会事务局 | 对示范区外出务工就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。 | 2 | 衔接资金 | 示范区脱贫户、监测对象 | 对示范区外出务工就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。 | 是 | 对示范区外出务工就业务工的脱贫人口、监测对象适当发放一次性交通补助。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2025年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 示范区 | 2025年2月-2025年12月 | 农业农村局 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 16 | 衔接资金 | 示范区脱贫户、监测对象 | 用于支付项目评审、验收、审计等。 | 是 | 用于支付项目评审、验收、审计等。
新乡市 | 平原示范区 | 平原示范区2025年以往年度质保金尾款项目 | 村基础设施 | 新建 | 示范区 | 2025年2月-2025年12月 | 农业农村局 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 1 | 衔接资金 | 示范区 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。 | 是 | 用于支付以往年度工程质保金、尾款。